## EJE 1
Ajustada al mes enero,2023
EJE ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNANZA
OBJETIVO | Promover mediante la coordinación interinstitucional multinivel mejoras en las acciones de protección y respuesta a las víctimas de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAL)
RESULTADOS ESPERADOS | P.1. Acción país coordinada y articulada para la prevención y respuesta a la EASNNAL
P.2. Marcos normativos, fortalecidos y actualizados, en función de los nuevos desafíos para la seguridad de los NNA en línea.
P.3. Estudios situacionales periódicos sobre los riesgos y las respuestas frente a la EASNNAL.
P.4. Comprobado y evaluado el avance de los Planes de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea (EASNNAL) 2021-2027
RESULTADOS ESPERADOS | ACCIONES | INDICADORES | LÍNEA BASE | META DEL PERIODO 2021-2027 | AVANCE DEL PERIODO ACUMULATIVO | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDADES
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
P.1. Acción país coordinada y articulada para la prevención y respuesta a la EASNNAL. | P.1.1. Reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad en Línea (CNSL). | P.1.1.1. Número de sesiones anuales de la CNSL. | 12 sesiones anuales según Decreto | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | MICITT (ST-CNSL)
| P.1.2. Fortalecimiento de la participación de otros actores estratégicos en la CNSL. | P.1.2.1. Cantidad de actores estratégicos involucrados en las acciones de la CNSL. | 9 | 34 | 12 | 25 | 28 | 31 | 34 |  |  | MICITT (ST-CNSL)
| P.1.3.Gestión de la participación de los NNA a través del uso de los espacios de consulta y participación existentes en el país para el diseño de políticas públicas en la materia. | P.1.3.1.Cantidad de consultas y acciones de participación de los NNA en el marco de implementación de la Estrategia. | 0 | 4 | 2 | ASP | ASP | 3 | ASP | ASP | 4 | CNSL | Nota: Se pueden articular espacios de este tipo con instituciones como Min. Cultura y Juventud, PANI, PANIAMOR, por ejemplo
P.2. Marcos normativos, fortalecidos y actualizados, en función de los nuevos desafíos para la seguridad de los NNA en línea. | P.2.1 Elaboración de un reporte del estado de cumplimiento y operatividad de los convenios internacionales. | P.2.1.1. Cantidad de reportes del estado de cumplimiento de los convenios internacionales. | 0 | 84: 1; 12: ASP; 24: ASP; 36: 1 | CNSL | Nota: se puede delegar, PANI y Min.Cultura y Juventud
| P.2.2 Elaboración de un mapeo de la legislación nacional que regula el acceso y el uso seguro de las TIC,específicamente para NNA. | P.2.2.1 Cantidad de Informes con el inventario de legislación nacional vigente que regula el acceso y el uso seguro de las TIC, específicamente para NNA. | 0 | 2 | ASP | ASP | ASP | ASP | 1 | ASP | 2 | CNSL | Nota: se puede delegar y articular PANI y Min.Cultura y Juventud
| P.2.3. Revisión de la adaptación de la terminología utilizada en la legislación nacional basada en el documento "Orientaciones terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual", conocida como Guía de Luxemburgo con el marco legal costarricense. | P.2.3.1 Porcentaje de elaboración de un informe de recomendación para la aplicación de los términos utilizados en la legislación nacional basada en el documento "Orientaciones terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual", conocida como Guía de Luxemburgo con el marco legal costarricense. | 0% | 100% | ASP | ASP | 50% | 100% |  |  |  | PANI
P.3. Estudios situacionales periódicos sobre los riesgos y las respuestas frente a la EASNNAL | P.3.1. Coordinación de acciones con instancias públicas y privadas para la realización de estudios e investigaciones sobre el tema EASNNAL. | P.3.1.1 Cantidad de acciones de coordinación. | 0 | 2 | ASP | ASP | 1 | 2 |  |  |  | CNSL
| P.3.2 Elaboración de estudios periódicos e investigación sobre riesgos y respuestas frente al EASNNAL, que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones de esta Estrategia Nacional. | P. 3.2.1 Cantidad de estudios e investigaciones sobre riesgos y respuestas frente al EASNNAL, que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones de esta Estrategia Nacional. | 4 | 8 | ASP | 5 | 6 | ASP | 7 | ASP | 8 | CNSL | Nota: se va a consultar avances para el 2022
|  | P.3.2.2 Cantidad de recomendaciones implementadas. | 0 | 2 | ASP | ASP | ASP | 1 | ASP | ASP | 2 | CNSL
| P.3.3. Elaboración de informes de resultados a partir de la aplicación de la "Encuesta Nacional Niñez, Adolescencia y Tecnologías Digitales en Costa Rica “Kids on Line” como insumo para la orientación y toma de decisiones nacionales en materia de EASNNAL. | P.3.3.1 Cantidad de Informes de Resultados de la Encuesta Kids Online. | 1 Estudio KOL Costa Rica 2019 | 84: 1; 12: ASP; 24: ASP; 36: 1 | Fundación Paniamor
| P.3.4. Determinación de la viabilidad y pertinencia de establecer un Observatorio del Avance país en Seguridad en Línea "Prevención y respuesta a EASNNAL". | P.3.4.1. Cantidad de informes que indique si existe viabilidad y pertinencia para establecer el observatorio. | 0 | 84: 1; 12: ASP; 24: ASP; 36: 1 | PANI
| P.3.5. Establecimiento de grupos técnicos para la elaboración de insumos, apoyo de gestión e investigación en coordinación con la ST-CNSL. | P.3.5.1 Cantidad de grupos de trabajo conformados. | 0 | 84: 2; 12: 1; 24: ASP; 36: 2 | CNSL
|  | P.3.5.2 Cantidad de reportes anuales de acciones ejecutadas de los grupos de trabajo. | 0 | 6 | ASP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CNSL | Nota: se va a consultar avances para el 2022
P.4. Comprobado y evaluado el avance del Plan de acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea (EASNNAL) 2021-2027 | P.4.1 Seguimiento del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea (EASNNAL) 2021-2027. | P.4.1.1 Cantidad de informes de seguimiento del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea (EASNNAL) 2021-2027. | 0 | 5 | 1 | 2 | ASP | 3 | 4 | 5 |  | MICITT(ST-CNSL)
|  | P.4.1.2. Cantidad de informes de evaluación intermedia y final del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea (EASNNAL) 2021-2027 elaborados. | 0 | 2 | ASP | ASP | 1 | ASP | ASP | ASP | 1 | MICITT(ST-CNSL)
| Acciones | 12
| Indicadores | 15
| Resultados | 4
Resumen Estrategia EASNNAL
| Acciones | 46
| Indicadores | 62
| Resultados | 21

## EJE 2
EJE DE JUSTICIA PENAL
Prevenir la comisión de delitos sexuales, en perjuicio de personas menores de edad, así como garantizar un acceso a la justicia de forma eficiente y eficaz.
OBJETIVO
RESULTADOS ESPERADOS | J.1. Marco procesal penal de los delitos de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAL) actualizado.
J.2. Personas funcionarias judiciales sensibilizadas en la aplicación del marco procesal penal enfocada a EASNNAL.
J.3. Fortalecidas las capacidades digitales de las personas investigadoras judiciales en la recolección, preservación y análisis de indicios para garantizar la cadena de custodia de las pruebas en dispositivos de procesamiento y almacenamiento de datos en el ámbito procesal penal de delitos de EASNNAL.
J.4. Procesos de gestión implementados sobre el trato a personas ofensoras para prevención de reincidencia.
RESULTADOS ESPERADOS | ACCIONES | INDICADORES | LÍNEA BASE | META DEL PERIODO 2021-2027 | AVANCE DEL PERIODO ACUMULATIVO | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDADES
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
J.1. Marco procesal penal de los delitos de Explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAL) actualizado. | J.1.1. Elaboración de un diagnóstico del marco normativo existente en materia procesal penal para la atención de delitos de EASNNAL. | J.1.1.1 Cantidad de diagnósticos elaborados del marco normativo existente en materia procesal penal para la atención de denuncias y seguimiento de casos de EASNNAL. | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | MICITT Fundación Paniamor | 1.Elaborar el informe correspondiente a la sección análisis marco procesal penal (incluyendo el glosario de téminos de delitos) 2.Realizar observaciones informe "Análisis del Marco Legal y propuestas de reforma para una acción pública y privada contra los delitos cibernéticos" de parte del MICITT 3.Incoporar cambios en el documento por parte de Paniamor y Consultores 4.Revisar e incoporar Proyecto de Ley 22915 presentado por FANNA 5.Presentar informe final en actividad "Análisis del Marco Legal y propuestas de reforma para una acción pública y privada contra los delitos cibernéticos" mayo, 2022 6.Compartir informe grupo trabajo Poder Judicial y de este eje Nota: En cuanto a los responsables las instancias del Ministerio Público (FANNA) y Defensa Pública facilitaran insumos para fortalecer este diagnóstico.
| J.1.2. Implementación de las recomendaciones según el diagnóstico sobre el marco normativo existente. | J.1.2.1 Porcentaje de recomendaciones del diagnóstico implementadas. | 0% | 100% | ASP | 5% | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | MICITT (ST-CNSL) Fundación Paniamor Ministerio Público (Fiscalía Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niños, Niñas y Adolescentes,FANNA) | 1.Sistematizar las observaciones del documento para revisar y ejecutar recomendaciones viables para la acción 1.2.1 2. Definir los responsables (depende de los resultados de la acción 1.2) 3. Trasladar recomendaciones a la Asamblea Legislativa a través de las vías correspondientes en caso de existir una reforma de ley o la creación de una nueva ley 4.Seguimiento proceso legislativo (seguimiento Comisiones, reuniones con personal de la AL, estar pendiente de todas las actividades realacionadas con la gestión de esas modificaciones entre otros) 5.Documentación proceso legislativo 6.Presentar producto final (Reforma de ley o nueva) a la CNSL
J.2. Personas funcionarias judiciales sensibilizadas en la aplicación del marco procesal penal enfocada a EASNNAL. | J.2.1. Desarrollo de acciones de sensibilización en materia de delitos EASNNAL dirigida a personas investigadores judiciales, fiscales (as), jueces, juezas y auxiliares judiciales (Poder Judicial) y personas funcionarias de la Policía Profesional de Migración y Policía Penintenciaria (Poder Ejecutivo) con el fin de fortalecer los procesos de investigación y juzgamiento. | J. 2.1.1. Cantidad de acciones de sensibilización en materias de delitos EASNNAL dirigido a personal del Poder Judicial, por año. | 0 | 175 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | Ministerio Público | 1.Definir los responsables de esta acción Nota: Como resultado de la reunión de 04 de marzo 2022 con colegas del Poder Judicial (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública) estas instancias indicaron que las competencias para esta acción recaen en las siguientes áreas y por lo tanto se recomendó integrarlas a la ejecución de esta Estrategia, a continuación el detalle: -Poder Judicial: Escuela Judicial con sus unidades de capacitación dirigida a investigadores judiciales, fiscales, jueces y auxiliares judiciales, Unidad de Capacitación del Ministerio Público. - Poder Ejecutivo: Valorar, contactar Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Seguridad, (Policía de Migración y Policía Penitenciaria) Además, se aclara que las instancias del Poder Judicial (Ministerio Público y Defensa Pública) pueden facilitar charlas a otras instancias externas al Poder Judicial. 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Revisar antecendentes de estrategias de sensibilización de Poder Judicial y Poder Ejecutivo 4.Generar documento con propuesta para desarrollar estrategias de sensibilización (NOTA: se elaborará una Estategia dirigida al personal correspondiente del Poder Judicial y otra dirigida al Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que se puede recibir apoyo de parte del Ministerio Público como faciltadores de actividades de capacitación externa al Poder Judicial) 5.Avalar contenidos de la estrategia de sensibilización (MICITT- Ministerio de Gobernación y Policía- instancias del Poder Judicial) 6. Presentar Estrategia de Sensibilización a la CNSL
|  | J.2.1.2 Cantidad de acciones de sensibilización en materia de delitos EASNNAL dirigido a personal del Poder Ejecutivo, por año. | 0 | 10 | ASP | ASP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Ministerio de Justicia y Paz (Policía Penitenciaria) (Poder Ejecutivo) Ministerio de Gobernación y Policía, Dirección General de Migración y Extranjería (Policía de Migración) (Poder Ejecutivo) | 1.Definir los responsables de esta acción Nota: Como resultado de la reunión de 04 de marzo 2022 con colegas del Poder Judicial (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública) estas instancias indicaron que las competencias para esta acción recaen en las siguientes áreas y por lo tanto se recomendó integrarlas a la ejecución de esta Estrategia, a continuación el detalle: -Poder Judicial: Escuela Judicial con sus unidades de capacitación dirigida a investigadores judiciales, fiscales, jueces y auxiliares judiciales, Unidad de Capacitación del Ministerio Público. - Poder Ejecutivo: Valorar, contactar Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Seguridad, (Policía de Migración y Policía Penitenciaria) Además, se aclara que las instancias del Poder Judicial (Ministerio Público y Defensa Pública) pueden facilitar charlas a otras instancias externas al Poder Judicial. 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Coordinar las acciones para implementar la Estrategia de sensibilización 4.Implementar la Estrategia de sensibilización 5.Difundir y comunicar resultados de las capacitaciones (MICITT-PoderJudicial) 6. Presentar resultados de las Estrategias de Sensibilización a la CNSL, tanto de parte del Poder Judcial como del Poder Ejecutivo Nota: recopilacion de recoilacion a través de la FANNA (Poder Judicial )
J.3. Fortalecidas las capacidades digitales de las personas investigadoras judiciales vinculado con la recolección, preservación y análisis de indicios para garantizar la cadena de custodia de las pruebas en dispositivos de procesamiento y almacenamiento de datos en el ámbito procesal penal de delitos de EASNNAL | J.3.1 Capacitación de las personas investigadoras judiciales (Poder Judicial) en la recolección de indicios de delitos de EASNNAL. | J.3.1.1. Cantidad de personas investigadoras judiciales y personal capacitado. | 0 | 40 | ASP | 10 | 20 | 30 | 40 |  |  | Unidad de Capacitación OIJ (Poder Judicial) | 1. Gestionar reunión con los responsables de esta acción Nota: Como resultado de la reunión de 04 de marzo 2022 con colegas del Poder Judicial (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública) estas instancias indicaron que las competencias para esta acción recaen en las siguientes áreas y por lo tanto se recomendó integrarlas a la ejecución de esta Estrategia, a continuación el detalle: -Poder Judicial: Escuela Judicial , Unidad de Capacitación del OIJ -Poder Ejecutivo: según lo que indiquen para su personal 2.Revisar antecendentes de capacitaciones 3.Definir los contenidos y otros detalles para la implementación de las capacitaciones requeridas por las personas investigadoras judicales e instituciones de formación de apoyo (ejemplo OEA, universidades u otros) 4.Implementar capacitaciones 5.Comunicar al MICITT los resultados y la cantidad de personas OIJ que se capacitaron (OIJ y Policía Migración) 6.Entregar certificados de la capacitación
J.4. Procesos de gestión de personas ofensoras para prevención de reincidencia implementados. | J.4.1 Elaboración de un inventario de los protocolos y/o programas existentes en el país en materia de prevención de reincidencia de personas ofensoras adultas y/o NNA que pueden replicarse en materia de EASNNAL. | J.4.1.1 Porcentaje de avance del inventario de protocolos y/o programas existentes en el país en materia de prevención de reicindencia de personas ofensoras adultas y /o NNA que puedan replicarse en materia de EASNNAL | 0% | 100% | ASP | ASP | 50% | 100% |  |  |  | Poder Judicial Ministerio de Justicia y Paz PANI | 1.Definir responsables de acuerdo con los resultados de la reunión de 04 de marzo 2022 la Unidad de Acceso a la Justicia recomendó consultar con el Departamento de Trabajo Social/Psicología si ve este tema como parte de su labor pericial y Justicia Restaurativa, recomendaron consultar si tiene protocolos y/o programas de reincidencia para personas ofensoras menores de edad. 2.Coordinar reuniones con responsables de esta acción 3.Recopilar información de las instituciones sobre este tipo de protocolos y programas (ST-CNSL es el ente que estará recopilando la información de esta acción si fuera necesario) 4.Elaborar informe con el inventario de protocolos y/o programas 5.Presentar informe final del inventario de protocolos y/o programas
| J.4.2.Diseño de programas de gestión de personas ofensoras de delitos de EASNNAL para prevenir reincidencia en personas adultas ofensoras y personas menores de edad ofensoras. | J.4.2.1 Cantidad de programas de gestión de personas adultas ofensoras para prevenir reincidencia diseñados. | 0 | 1 | ASP | ASP | ASP | ASP | 1 |  |  | Ministerio de Justicia y Paz | 1.Definir responsables (valorar Ministerio de Justicia y Paz otra institución que sea responsable de la meta y además consultar a la Caja Costarricense de Seguro Social) 2.Coordinar reuniones con responsables de esta acción 3.Revisar resultados de informe resultado de la acción 4.1 4.Elaborar propuesta de programa de gestión de personas ofensoras adultas 5.Modificar propuesta de programa para su versión final 6.Presentar versión final del programa CNSL
|  | J.4.2.2 Cantidad de programas de gestión de personas menores de edad ofensoras para prevenir reincidencia diseñados. | 0 | 1 | ASP | ASP | ASP | ASP | 1 |  |  | Justicia Restaurativa Ministerio de Justicia y Paz PANI | 1.Definir responsables, Poder Judicial (consultar al PJ si Trabajo Social/Psicología ve este tema además consultar a Justicia Restaurativa) 2.Coordinar reuniones con responsables de esta acción 3. Revisar resultados de informe resultado de la acción 4.1 4.Elaborar propuesta de programa de gestión de personas ofensoras menores de edad 5.Modificar propuesta de programa para su versión final 6. Presentar versión programa de gestión de ofensores
| Acciones | 6
| Indicadores | 8
| Resultados | 4

## EJE 3
EJE ESTRATÉGICO DE VÍCTIMAS
OBJETIVO | Brindar servicios de apoyo y acompañamiento durante el proceso de investigación y ex-post a NNA víctimas de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAL)
RESULTADOS ESPERADOS | V.1. Protocolos aplicados en las instituciones para brindar servicios de atención específicos a víctimas de EASNNAL.
V.2. Fuerza de trabajo institucional formada y capacitada para prevención y respuesta a la EASNNAL.
V.3. Mecanismos de gestión, atención y apoyo de las víctimas de EASNNAL implementados.
V.4. Canales de atención institucional a consultas y denuncias de EASNNAL en funcionamiento.
RESULTADOS ESPERADOS | ACCIONES | INDICADORES | LÍNEA BASE | META DEL PERIODO 2021-2027 | AVANCE DEL PERÍODO ACUMULATIVO | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDADES
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
V.1. Protocolos aplicados en las instituciones para brindar servicios de atención específicos a víctimas de EASNNAL. | V.1.1. Identificación del conjunto de normas administrativas tales como protocolos, directrices, circulares, estrategias, lineamientos, sistemas, manuales de atención, políticas de atención implementados por las instituciones para la atención de víctimas de EASNNAL. | V.1.1.1. Porcentaje de elaboración del inventario con la identificación de protocolos y políticas en diseño u operación. | 0% | 100% | 0% | 5% | 100%* |  |  |  |  | MICITT (ST-CNSL) CCSS PANI MEP Ministerio Público OIJ | 1. Identificar responsables (Recomendaciones del Ministerio Público consultar a otras instancias del Poder Judicial, Secretaría Técnica de Género (consultar), INAMU 2. Gestionar y ejecutar reunión con responsables de esta acción 3.Diseñar el instrumento de recopilación de información 4. Recopilar la información relacionada con la normativa de atención de víctimas de EASNNAL (-Ministerio Público (OADPVD, FAG, FANNA, FACTRA entre otras) -Departamento Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, PANI, MEP, CCSS, Inamu, OIJ, Sistema 9-1-1, CONAMAJ, Secretaría Técnica de Género (consultar si pueden brindar insumos para la acción 1.1 Eje 3 ), Unidad de Acceso a la Justicia 5.Elaborar el documento/informe final con el inventario de la normativa de atención de víctimas de EASNNAL 6.Presentar informe final a la CNSL Nota: Ministerio Público, Organismo Investigación Judicial , Defensa Pública, Unidad de Acceso a la Justicia son entes que facilitarán insumos.
| V.1.2. Elaboración de un informe con recomendaciones de mejora a la normativa, protocolos y políticas de atención existentes para la atención de víctimas de EASNNAL | V.1.2.1. Cantidad de informes de resultados con emisión de recomendaciones derivado de la identificación de la normativa correspondiente a la atención de víctimas de EASNNAL | 0 | 1 | ASP | ASP | ASP | ASP | 1 |  |  | MICITT (ST-CNSL) | 1.Recopliar y revisar el inventario de la normativa, protocolos y políticas de atención de EASNNAL. con base en resultados de la acción 1.1. Eje 3 2.Desarrollar el informe de resultados y recomendaciones de la normativa revisada 3.Presentar informe final a la CNSL
V.2. Fuerza de trabajo institucional formada y capacitada para prevención y respuesta a la EASNNAL. | V.2.1. Desarrollo de una estrategia de sensibilización y capacitación en EASNNAL dirigido a instituciones vinculadas a la atención de NNA, que incluya el uso de conceptos y acciones de prevención de la EASNNAL. | V.2.1.1. Porcentaje de avance del diseño de estrategia de sensibilización y capacitación en EASNNAL. | 0% | 100% | ASP | ASP | 100% |  |  |  |  | Ministerio de Justicia y Paz PANI MEP CCSS | 1.Definir los responsables de esta acción 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Revisar antecendentes de estrategias de sensibilización y capacitación de las instituciones vinculas a la atención de NNA 4.Generar documento con propuesta para desarrollar estrategia de sensibilización y capacitación de las instituciones vinculas a la atención de NNA 5.Avalar contenidos de la estrategia de sensibilización y capacitación (MICITT- de las instituciones vinculas a la atención de NNA) 6. Presentar Estrategia de Sensibilización y Capacitación a la CNSL
| V.2.2. Ejecución de las acciones de la Estrategia de sensibilización y capacitación dirigida al personal de atención de víctimas sobre EASNNAL. | V.2.2.1. Cantidad de acciones ejecutadas. | 0 | 10 | ASP | ASP | ASP | 4 | 6 | 8 | 10 | Ministerio de Justicia y Paz PANI MEP CCSS | 1.Identificar responsables 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3. Implementar la Estrategia de Sensibilización y Capacitación en EASNNAL elaborada como resultado de acción 2.1 de este Eje 4.Difundir y comunicar resultados de las acciones (instituciones responsables/ST-CNSL-Grupo comunicación) 5.Entregar certificados a personas participantes 6.Presentar resultados de la implementación de esta Estrategia a la CNSL
|  | V.2.2.2. Cantidad de personas capacitadas en las instituciones de respuesta. | 0 | 100 | ASP | ASP | ASP | 25 | 50 | 75 | 100 | Ministerio de Justicia y Paz PANI MEP CCSS | 1.Generar listas de asistencia para su registro y reporte 2.Comunicar al MICITT la cantidad de personas de las instituciones encargadas de la atención de las víctimas de EASNNAL que se capacitaron 3.Entregar certificados de la capacitación 4.Presentar este indicador como parte del informe de presentación resultados final de la implementación de la Estrategia del indicador 2.2
V.3. Mecanismos de gestión,atención y apoyo a las víctimas de EASNNAL implementados. | V.3.1. Identificación de las redes de coordinación interinstitucional para la atención de las víctimas de EASNNAL. | V.3.1.1.Porcentaje de elaboración de inventario con la identificación de redes de coordinación interinstitucional en funcionamiento y recomendaciones para su mejora. | 0% | 100% | ASP | 5% | 50% | 100% |  |  |  | PANI MEP Secretaría Consejo Niñez y Adolescencia Sistema de emergencias 9-1-1 MICITT (ST-CNSL) Ministerio Público (Poder Judicial) * | 1. Identificar responsables (Pendiente consultar: Comités de Hospitales Nacionales (126), Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Secretaría), Dirección de Niñez y adolescencia, Defensoría de los Habitantes ( Fosecodhni) Nota: El MIinsterio Público indicó que pueden brindar insumos para elaborar inventario. 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Recopilar la información de las instituciones, los entes y las redes interinstitucionales responsables de la atención de víctimas de EASNNAL ( fuentes de información: PANI, MEP, CCSS entre otros ) 4.Elaborar informe con las redes interinstitucionales identificadas 5. Enviar informe a la ST-CNSL 6.Avalar informe ST-CNSL 7.Presentación resultados/ informe final a la CNSL
|  | V.3.1.2. Porcentaje de recomendaciones para fortalecer las redes de coordinación interinstitucional para la atención de las víctimas de EASNNAL implementadas. | 0% | 100% | ASP | ASP | ASP | 25% | 100% |  |  |  | 1.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 2.Revisión del informe emitido como resultado de cumplimiento del indicador 3.1.1 de este eje 3. Recopilar información adicional que se requiera mediante formularios digitales que se designen para este efecto 4. Enviar informe a la ST-CNSL 5.Avalar informe ST-CNSL 6.Presentación resultados/ informe final a la CNSL
| V.3.2. Identificación de procedimientos de gestión y apoyo para las víctimas de EASNNAL. | V.3.2.1. Porcentaje de elaboración del inventario con la identificación de procedimientos de gestión y apoyo para las víctimas de EASNNAL. | 0% | 100% | ASP | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | PANI MEP Secretaría Consejo Niñez y Adolescencia Sistema de emergencias 9-1-1 MICITT (ST-CNSL) Ministerio Público | 1.Identificar responsables (Consultar Departamento Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, l (Peritajes y acompañamiento en el proceso,) PANI, MEP, CCSS, Sistema 9-1-1, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia) Nota: El MIinsterio Público y Defensa Pública pueden brindar insumos para elaborar inventario. 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Recopilar la información de la entes responsables de la atención de víctimas de EASNNAL y de esta acción mediante formularios digitales establecidos para este efecto 4. Enviar informe a la ST-CNSL 5.Avalar informe ST-CNSL 6.Presentación final a la CNSL
|  | V.3.2.2 Cantidad de informes con recomendaciones de mejora de los procedimientos de gestión y apoyo para las víctimas de EASNNAL.** | 0 | 1 | ASP | ASP | ASP | ASP | ASP | ASP | 1 | MICITT (ST-CNSL) | 1.Identificar responsables (se definió a la ST-CNSL como ente que recopilará la información) 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Revisión del informe emitido como resultado de cumplimiento del indicador 3.1.1 de este eje 4.Recopilar información adicional que se requiera mediante formularios digitales que se designen para este efecto 5. Enviar informe a la ST-CNSL 6.Avalar informe ST-CNSL 7.Presentación final a la CNSL
V.4. Canales de atención institucional a consultas y denuncias de EASNNAL en funcionamiento.*** | V.4.1. Determinación de la existencia de canales de atención para consultas y denuncias de EASNNAL | V.4.1.1.Cantidad de reportes elaborados sobre la existencia de canales de atención para consultas y denuncias de EASNNAL | 0 | 1 | ASP | ASP | ASP | 1 |  |  |  | Ministerio Público, (Poder Judicial) Sistema de emergencias 9-1-1 MEP OIJ MICITT (ST-CNSL) | 1.Identificar responsables, la ST-CNSL es el ente encargado de recopilar la información de esta acción 2.Gestionar reunión con los responsables de esta acción 3.Recopilar la información de los canales de atención, consultas y denuncias de EASNNAL mediante formularios digitales que se establecerán para este efecto (se incluirá información como la incorporación del criterio de diseño universal para los canales de atención) u otro mecanismo que se designe para este efecto (reuniones, entrevistas, etc.) Fuentes de información: -Ministerio Público (OADPVD, FAG, FANNA, FACTRA entre otras), OIJ, Sistema 9-1-1, MEP, CCSS (CEINNAA) 4. Enviar informe a la ST-CNSL 5.Avalar informe ST-CNSL 6.Presentación resultados/informe final a la CNSL
|  | V.4.1.2 Porcentaje de elaboración del informe con recomendaciones de mejora de los canales de atención para consultas y denuncias de EASNNAL | 0 | 100% | ASP | ASP | ASP | 50% | 100% |  |  | MICTT (ST-CNSL) | 1. Identificar los responsables (se definió a la ST-CNSL como el ente encargado de emitir las recomendaciones con base en el indicador 4.1.1) 2.Revisar el inventario elaborado como resultado indicador 4.1.1 3.Recopilar información adicional de los canales de atención, consultas y denuncias de EASNNAL mediante formularios digitales establecido para este efecto (se incluirá información como la incorporación del criterio de diseño universal para los canales de atención) 4.Elaborar informe resultados de las consultas 5.Presentación resultados/informe final a la CNSL
* Se espera que esta acción se finalice al terminar el 2023, porque es la acción que precede a la siguiente acción V.1.2.
**En cuanto al apoyo a las víctimas: este comprende el soporte a las víctimas en todo el proceso de investigación e incluso después, por lo tanto, es importante que se prevean servicios de atención mental y médica para NNA víctimas de explotación y abuso sexual en línea, además de los servicios de apoyo para los miembros de familia de la (s) víctima (s), para ayudarles durante el proceso de recuperación. Canales de atención: se entiende como canales de atención a las victimas como aquellos mecanismos en los que una persona puede presentar una denuncia, estos pueden ser de forma presencial (oficinas), líneas telefónicas, chats de mensajería instántenea, página web, correo electrónico entre otros.
***Canales de atención: se entiende como canales de atención a las victimas como aquellos mecanismos en los que una persona puede presentar una denuncia, estos pueden ser de forma presencial (oficinas), líneas telefónicas, chats de mensajería instántenea, página web, correo electrónico entre otros.
| Acciones | 7
| Indicadores | 11
| Resultados | 4
FAG | Fiscalía Adjunta de Género
FANNA | Fiscalía Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niños, Niñas y Adolescentes
ODCV | Oficina de Defensa Civil de las Víctimas
FAFC | Fiscalía Adjunta de Fraudes y Ciber Crimen
UCSMP | Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público
OAPVD | Oficina de Atención y de Protección a la Víctima del Delito
UMGEF | Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías
FAPJ | Fiscalía Adjunta Penal Juvenil
FACTRA | Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Definición apoyo a las víctimas: comprende el soporte a las víctimas en todo el proceso de investigación e incluso después, or lo tanto, es importante que se prevean servicios de atención mental y médica para NNA víctimas de explotación y abuso sexual en línea para NNA, además de los servicios de apoyo para los miembros de familia de la víctima, para ayudarles durante el proceso de recuperación.
Canales de atención: se entiende como canales de atención a las victimas como aquellos mecanismos en los que una persona puede presentar una denuncia, estos pueden ser de forma presencial (oficinas), líneas telefónicas, chats de mensajería instántenea, página web, correo electrónico entre otros.

## EJE 4
EJE ESTRATÉGICO DE SOCIEDAD
OBJETIVO | Fortalecer las herramientas existentes en la sociedad para prevención y respuesta de los NNA ante los riesgos de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAL).
RESULTADOS ESPERADOS | S.1. Programas educativos fortalecidos e implementados sobre prevención de EASNNAL dirigidos a NNA, padres, madres y personas cuidadoras.
S.2. Fortalecidos y en uso los canales de atención a las víctimas de EASNNAL desde la sociedad y las iniciativas dirigidas a alertar al público de la amenaza que supone para los NNA la acción de ofensores sexuales que utilizan tecnologías digitales.
S.3. Habilitados los sistemas de prevención y respuesta al EASNNAL para que los NNA puedan tomar decisiones.
S.4. Implementados sistemas de gestión de personas ofensoras en casos de EASNNAL.
RESULTADOS ESPERADOS | ACCIONES | INDICADORES | LÍNEA BASE | META DEL PERIODO 2021-2027 | Avance del periodo acumulativo | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | Instrumento
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
S.1. Programas educativos fortalecidos e implementados sobre prevención de EASNNAL dirigidos a NNA, padres, madres y personas cuidadoras. | S.1.1.Diseño de una hoja de ruta nacional de información y prevención sobre el uso seguro de las TIC según público objetivo (cuerpo docente, NNA, padres, madres y población en general). | S.1.1.1. Porcentaje de avance en el diseño de la hoja de ruta. | 0% | 100% | ASP | 25% | 75% | 100% |  |  |  | MEP Aldeas Infantiles SOS Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Fundación Paniamor Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Universidad Estatal a Distancia (UNED) Fundación Omar Dengo (FOD) MICITT (ST-CNSL) | 1. Elaborar un Plan de Acción 2. Reunión con los actores 3. Talleres (recolección de insumos) 4. Sistematizar la información 5. Validación de los actores 6. Publicar Hoja de ruta 7. Divulgar Hoja de Ruta | Google forms
| S.1.2.Implementación de una hoja de ruta nacional de información y prevención sobre el uso seguro de las TIC según público objetivo (cuerpo docente, NNA, padres, madres y población en general). | S.1.2.1.Porcentaje de avance en la implementación de la hoja de ruta según público objetivo. | 0% | 100% | ASP | ASP | ASP | 10% | 25% | 50% | 100% |  | 1. Enviar la Hoja a los actores, con oficio firmado. 2. Seguimiento de la Hoja de ruta
| S.1.3. Integración en el currículo educativo, de manera transversal, el uso seguro y responsable de las TIC en el aula. | S.1.3.1. Porcentaje de avance en la integración de los temas de uso responsable de TIC en la currícula educativa. | 0% | 100% | ASP | 10% | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | MEP | 1. Enviar un oficio al MEP, con la solicitud de integración en la curricula
S.2. Fortalecidos y en uso los canales de atención a las víctimas de EASNNAL desde la sociedad y las iniciativas dirigidas a alertar al público de la amenaza que supone para los NNA la acción de ofensores sexuales que utilizan tecnologías digitales.** | S.2.1 Elaboración de un inventario nacional de programas de organizaciones de sociedad civil que atienden la prevención y atención de delitos de EASNNAL. | S.2.1.1. Porcentaje de avance de la construcción del inventario de programas de organizaciones de sociedad civil que atienden la prevención y atención de delitos de EASNNAL. | 0% | 100% | ASP | 5% | 100% |  |  |  |  | Aldeas Infantiles SOS Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Fundación Paniamor Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Universidad Estatal a Distancia (UNED) | 1. Elaborar formulario para solicitar a los actores información sobre los programas. 2. Sistematizar los insumos. 3. Elaborar el reporte de prrogramas. 4. Publicarlo y divulgarlo en el micrositio MICITT | Google forms
| S.2.2.Creación de un inventario de canales de atención y orientación sobre EASNNAL. | S.2.2.1. Porcentaje de avance de la construcción del inventario de canales de atención y orientación sobre EASNNAL. | 0% | 100% | ASP | 5% | 100% | [5 empty] | 1. Elaborar formulario para solicitar los canales de atención 2. Sistematizar los insumos. 3. Elaborar el inventario 4. Publicarlo en el micrositio MICITT | Google forms
| S.2.3. Promoción de las plataformas digitales de las organizaciones, empresas e instituciones de los canales de atención y denuncia de EASNNAL, para darlas a conocer ampliamente entre la población. | S.2.3.1.Cantidad de plataformas digitales con la información de líneas de atención para casos EASNNAL. | 0 | 1 | ASP | ASP | 1 | [5 empty] | 1. Sistematización de información de plataformas digitales
S.3. Habilitados los sistemas de prevención y respuesta al EASNNAL para que los NNA puedan tomar decisiones. | S.3.1.Establecimiento de espacios y/o mecanismos de consulta y participación adecuados para que NNA puedan expresar sus opiniones y necesidades, en todos los procesos de prevención y respuesta al EASNNAL.* | S.3.1.1. Cantidad de espacios consulta y participación establecidos. | 0 | 6 | ASP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Aldeas Infantiles SOS Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Fundación Paniamor Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Universidad Estatal a Distancia (UNED) | 1. Solicitar la información de los espacios de participación de NNA | Google Forms
|  | S.3.1.2. Cantidad de NNA que participan en esos espacios consulta desagregados por género, edad, región, etc. | 0 | 350 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |  | 2. Enviar un oficio consultado la participación de NNA en estos espacios
| S.3.2. Promoción de la participación de NNA en los espacios de consulta y participación constituidos. | S.3.2.1. Cantidad de acciones de promoción de espacios para NNA. | 0 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | Aldeas Infantiles SOS Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Fundación Paniamor Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Universidad Estatal a Distancia (UNED) | 1. Sistematización de acciones de promoción
S.4. Implementados sistemas de gestión de personas ofensoras en casos de EASNNAL. | S.4.1 Desarrollo de una propuesta de un sistema de atención y apoyo psicológico a personas ofensoras (adultas o menores) en casos de EASNNAL. | S.4.1.1. Porcentaje de avance de elaboración de la propuesta. | 0% | 100% | ASP | 10% | 25% | 75% | 100% |  |  | Ministerio de Justicia y Paz PANI | 1. Solicitar el documento con el avance del sistema de atención.
*Mecanismos: Encuestas, foros, focus group
**Canales de atención: aquellos mecanismos en los que una persona puede consultar temas sobre la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea, estos pueden ser de forma presencial (oficinas), líneas telefónicas, chats de mensajería instántenea, página web, correo electrónico entre otros.
Total | Acciones | 9
| Indicadores | 10
| Resultados | 4

## EJE 5
EJE ESTRATÉGICO DE INDUSTRIA
OBJETIVO | Involucrar al sector Industria de telecomunicaciones y TIC en el desarrollo e implementación de acciones para prevenir y contrarrestar la explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAL).
RESULTADOS ESPERADOS | I.1. Sector industria de telecomunicaciones y TIC involucrado en el desarrollo de soluciones innovadoras para ayudar a abordar el problema de la EASNNAL.
I.2. Programas de Responsabilidad Social Empresarial dirigidos a la prevención de EASNNAL.
I.3. Sector industria de telecomunicaciones y TIC apoyando acciones para la prevención y atención sobre EASNNAL.
RESULTADOS ESPERADOS | ACCIONES | INDICADORES | LÍNEA BASE | META DEL PERIODO 2021-2027 | AVANCE DEL PERIODO ACUMULATIVO | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | Instrrumento
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
I.1. Sector industria de telecomunicaciones y TIC involucrado en el desarrollo de soluciones innovadoras para ayudar a abordar el problema de la EASNNAL | I.1.1.Integración de más actores del sector industria dentro de la Comisión Nacional de Seguridad en Línea. | I.1.1.1. Número de empresas de telecomunicaciones y tecnologías que asisten a las sesiones de la CNSL. | 7 | 25 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | MICITT (ST-CNSL) | 1. Identificar las posibles empresas 2. Enviar mediante oficio, invitación a ser parte de la CNSL
I.2. Programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dirigidos a la prevención de EASNNAL | I.2.1 Generación de un registro de iniciativas de responsabilidad social empresarial para la atención y prevención de EASNNAL. | I.2.1.1 Registro de iniciativas de responsabilidad social empresarial. | 0 | 1 | ASP | ASP | 1 |  |  |  |  | MICITT (ST-CNSL) COOPEGUANACASTE Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) CLARO TIGO LIBERTY IBM Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica (INFOCOM) Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) | 1. Solicitar a las empresas mediante formulario, la información de la inicitaivas 2. Sistematizar las iniciativas 3. Realizar el inventario | Formulario Google Forms
| I.2.2. Diseño y ejecución de iniciativas de responsabilidad social empresarial enfocadas a la prevención de EASNNAL. | I.2.2.1.Cantidad de iniciativas de RSE diseñadas con enfoque EASNNAL. | 0 | 49 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | COOPEGUANACASTE Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) CLARO TIGO LIBERTY IBM Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica (INFOCOM) Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) | 1. Solicitar a las empresas mediante formulario, la información de la inicitaivas
|  | I.2.2.2. Cantidad de iniciativas de RSE ejecutadas con enfoque EASNNAL. | 0 | 49 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |  | 1. Solicitar a las empresas mediante formulario, evidencia de las acciones
| I.2.3. Creación e implementación de un Código de Conducta en materia de prevención de EASNNAL para aplicación de la industria. | I.2.3.1. Elaboración del Código e-mentores. | 0 0: 0; 49 49: 1; 7 7: 1 | Fundación Paniamor | 1. Solicitar información sobre el Código
|  | I.2.3.2. Porcentaje de avance de implementación del Código e-mentores. | 0 0: 0%; 49 49: 100%; 7 7: 25%; 14 14: 50%; 21 21: 100% |  | 1. Solicitar Informes de avance del Código
|  | I.2.3.3. Cantidad de empresas del sector industria que adoptan el Código e-mentores. | 0 0: 0; 49 49: 15; 7 7: 5; 14 14: 10; 21 21: 15
I.3. Sector industria de telecomunicaciones y TIC apoyando acciones para la prevención y atención sobre EASNNAL. | I.3.1 Determinación de una hoja de ruta que defina un canal único para que la industria oriente a sus clientes para que realicen consultas y denuncias en materia de EASNNAL.** | I.3.1.1.Cantidad de hojas de ruta elaboradas que defina un canal único de denuncias en materia de EASNNAL. | 0 | 1 | ASP | ASP | ASP | ASP | 1 |  |  | MICITT (ST-CNSL) COOPEGUANACASTE Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) CLARO TIGO IBM LIBERTY Cámara de Infocomunicación y Tecnologia (INFOCOM) Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) | 1. Plan de Acción 2. Reunión con los actores 3. Talleres (recolección de insumos) 4. Sistematizar la información 5. Validacón de los actores 6. Publicar Hoja de ruta "
| I.3.2 Divulgación de información sobre los mecanismos de denuncia de delitos de EASNNAL en las plataformas tecnológicas de las empresas del sector industria. | I.3.2.1. Cantidad de acciones de divulgación generadas por empresa. | 0 | 49 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |  | 1. Solicitar a las empresas mediante formulario, evidencia | Formulario Google Forms
Canales: Plataforma tecnológica, enlaces.
TIC: tecnologías de información y comunicación.
|  | Acciones | 0: 6
|  | Indicadores | 0: 9
|  | Resultados | 0: 3

## EJE 6
EJE ESTRATÉGICO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO | Sensibilizar y formar a periodistas, comunicadores, personas líderes de opinión y la población en general sobre la explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en línea (EASNNAL)
RESULTADOS ESPERADOS | C.1.Terminología Universal aplicada en el país a toda la información relacionada con EASNNAL.
C.2.Medios de comunicación y plataformas digitales emitiendo información sobre EASNNAL con un enfoque de derechos humanos de NNA.
RESULTADOS ESPERADOS | ACCIONES | INDICADORES | LÍNEA BASE | META DEL PERIODO 2021-2027 | AVANCE DEL PERIODO ACUMULATIVO | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDADES
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
C.1. Terminología Universal aplicada en el país a toda la información relacionada con EASNNAL. | C.1.1. Elaboración de una guía de uso de la terminología universal sobre EASNNAL con base en las Orientaciones Terminológicas de Luxemburgo. | C.1.1.1. Porcentaje de avance de la elaboración de Guía de uso de terminología universal sobre EASNNAL adaptada. | 0% | 100% | 0% | 25% | 100% |  |  |  |  | MICITT (ST-CNSL) MEP COLPER PANI | 1.Identificación responsables 2.Conformar equipo de trabajo 3.Compilar la información disponible: Guía Luxemburgo, otros glosarios, código penal y código penal juvenil entro otros intrumentos normativos. (ST-CNSL sería el ente encargado de recopilar información o bien ser abordado a través de una connsultoría o ente externo e.i. UNED) 4. Redactar de la Guía 5. Validar documento con la CNSL 6. Revisión del MICITT 7. Gestionar de la producción y el diseño documento 8. Presentar de forma oficial el documento a la CNSL
| C.1.2. Capacitación a lo interno de entidades públicas y privadas sobre el lenguaje universal de EASNNAL. | C.1.2.1.Cantidad de personas capacitadas en las entidades públicas y privadas sobre el lenguaje universal de EASNNAL. | 0 | 150 | ASP | ASP | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | MICITT (ST CNSL) MEP PANI | 1. Conformar el equipo de trabajo. 2. Conceptualizar el taller de capacitación con base en la Guía elaborada en 1.1. 3. Impartir el taller. 4. Realizar reporte de resultados. 5. Presentar el reporte en la CNSL
| C.1.3. Capacitación sobre la guía de uso de la terminología universal sobre EASNNAL en medios de comunicación. | C.1.3.1. Cantidad de personas comunicadoras y periodistas que se capacitaron en el uso de la Guía universal de EASNNAL. | 0 | 60 | ASP | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | PANI COLPER MICITT (ST-CNSL) | 1. Gestiones y sesiones de trabajo con el Grupo de Comunicación de la Estrategia para elaborar "Caja de Herramientas para medios" para su capacitación 2. Validar Caja de herramientas por parte de la ST-CNSL 3.Programar evento de presentación a los medios/ personas interesadas en el ámbito de la comunicación en conjunto con COLPER 4. Realizar informe de acciones 5. Presentar informe en la CNSL
C.2. Medios de comunicación y plataformas digitales emitiendo información sobre EASNNAL con un enfoque de Derechos Humanos de NNA. | C.2.1. Diseño e implementación de iniciativas o programas de capacitación continua sobre EASNNAL dirigida a periodistas, líderes de opinión, estudiantes de comunicación e influenciadores nacionales. | C.2.1.1. Cantidad de programas de capacitación contínua dirigido a personas relacionadas con los medios de comunicación. | 0 | 4 | ASP | ASP | ASP | 1 | 2 | 3 | 4 | CNSL* COLPER | 1. Conformar el equipo de trabajo. (Considerar Escuelas de Comunicación y Periodismo de las Universidades) Nota: se aclara que estas acciones se ejecutarán con el Grupo de Comunicación conformado con algunos actores de la CNSL con el apoyo técnico de la ST-CNSL 2. Conceptualizar el taller. ( Valorar si es virtual a través de un MOOC o presencial) 3. Impartir el taller. 4. Realizar reporte de resultados. (incorporar número de personas capacitadas) 5. Presentar el reporte en la CNSL
|  | C.2.1.2 Número de personas capacitadas. | 0 | 60 | ASP | ASP | ASP | 15 | 30 | 45 | 60 | CNSL* COLPER
| C.2.2. Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación sobre la prevención de los delitos de EASNNAL. | C.2.2.1. Estrategia de Comunicación sobre la prevención de delitos EASNNAL elaborada. | 0 | 1 | ASP | 1 | [5 empty] | MICITT (ST-CNSL) | Se está trabajando con el Grupo de Comunicación conformado con algunos actores de la CNSL con el apoyo técnico de la ST-CNSL
|  | C.2.2.2. Porcentaje de avance de implementación de la Estrategia de comunicación sobre la prevención de los delitos de EASNNAL. | 0% | 100% | ASP | ASP | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | MICITT (ST-CNSL) | Se está trabajando con el Grupo de Comunicación conformado con algunos actores de la CNSL con el apoyo técnico de la ST-CNSL
| C.2.3. Implementación de un programa de personas embajadoras o voceras que promueven la prevención y lucha contra la EASNNAL. | C.2.3.1.Cantidad de programas de personas voceras o embajadoras contra el EASNNAL creado. | 0 | 1 | ASP | ASP | 1 |  |  |  |  | MICITT (ST-CNSL) COLPER INFOCOM SINART | 1. Conformar el equipo de trabajo. 2. Conceptualizar el programa de personas voceras 3. Impartir los talleres. 4. Realizar reporte de resultados (se incorporará el número de personas adheridas al Programa de personas voceras) 5. Presentar el reporte en la CNSL
|  | C.2.3.2. Cantidad de personas voceras adheridas al programa y activas. | 0 | 10 | ASP | ASP | 5 | 10 |  |  |  | MICITT (ST-CNSL) COLPER INFOCOM SINART
*Grupo de Trabajo de Comunicación de la CNSL: Grupo de trabajo conformado con algunos actores de la CNSL y aliados estratégicos con el apoyo técnico de la ST-CNSL para llevar a cabo las actividades y acciones señaladas en el Eje 6.
Acciones | 6
Indicadores | 9
Resultados | 2