## MACU
Institución | Número del informe | Nombre del informe | Hallazgos | Recomendaciones de Auditoría | Unidad responsable de cumplimiento | Acciones de cumplimiento por la Administración | Contacto del Responsable | Evidencia de Cumplimiento de la Administración | Fecha de emisión del Informe de Auditoría | Fecha de recepción de la recomendación a la unidad correspondiente | Fecha límite de cumplimiento | Prórroga/ Ampliación de plazo | Condición de la recomendación | Observaciones | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.1 En las tomas físicas del inventario realizadas a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) se observaron situaciones que atentan contra la adecuada operación de estos. | 5.2.1 Girar las directrices necesarias al Director de los Centros Comunitarios Inteligentes (DCECI) y a la Jefatura de la Proveeduría Institucional, para que se cumplan las disposiciones contenidas en este informe. Lo anterior en un plazo de un mes calendario. | Despacho Ministerio | Se giró instrucciones al Director del Programa de CECI y a la Directora Financiera (responsables de la Proveeduría Institucional) para implantaran las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones emitidadas en el informe. | Viceministerio de Ciencia y Tecnología | Oficio MICITT-DM-OF-361-2016; MICITT-DM-OF-362-2016; MICITT-DM-OF-363-2016, | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | 30 de junio 2016 | N/A | Cumplida |  | Pendiente
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.1 En las tomas físicas del inventario realizadas a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) se observaron situaciones que atentan contra la adecuada operación de estos. | 5.2.2. Elaborar un cronograma de actividades para corregir los hallazgos (resultados) de este informe y remitirlo a la Auditoría Interna. Lo anterior en un plazo de un mes calendario. | Despacho Ministerio | Se elaboró un cronograma de visitas a todos los CECI instalados para verificar su funcionamiento y control del inventario entregado. Paralelo a estas visitas se revisarán los procedimientos para el retiro y dar de baja el inventario obsoleto o descompuesto. Así como el procedimiento para el control del inventario en el Sistema informático del CECI. | Viceministerio de Ciencia y Tecnología | Oficio MICITT-CECI-OF-097-2016 y MICITT-DM-OF-417-2016 | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | 30 de junio 2016 | N/A | Cumplida |  | Parcialmente cumplida / En proceso
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.1 En las tomas físicas del inventario realizadas a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) se observaron situaciones que atentan contra la adecuada operación de estos. | 5.2.3. Dar un seguimiento oportuno al cumplimiento de las disposiciones de este informe, y remitir a la Auditoría Interna un informe final con los resultados obtenidos en el acatamiento de las mismas, una vez ejecutas las acciones o actividades señaladas en el punto | Despacho Ministerial | Se cumplieron las recomendaciones brindadas en el informe de auditoría sobre los Ceci. | Despacho Ministerial | Oficios MICITT-CECI-INF-059-2016, oficio MICITT-CECI-OF-209-2016, ambos del del 29 de diciembre de 2016. Oficio MICITT-CECI-OF-051-2017 del 22 de febrero de 2017. Oficio MICITT-DASC-DPF-OF-005-2017 del 25 de mayo de 2017. | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | Abril 2017. | N/A | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.1 En las tomas físicas del inventario realizadas a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) se observaron situaciones que atentan contra la adecuada operación de estos. | 5.3.1 Implementar o reforzar los procedimientos y controles necesarios que aseguren que el inventario registrado en el Sistema de la DCECI (Dirección de los Centros Comunitarios Inteligentes) sea el mismo que se mantiene en uso en cada CECI. Y que cada vez que se realice un movimiento en el inventario, este sea aplicado de forma oportuna en dicho Sistema. Además, en caso que sea necesario excluir o incluir un activo en el Sibinet, realizar la comunicación de manera formal a la Proveeduría Institucional. | Programa CECI | 1. Se valoró y revisó los procedimientos internos de los CECI que tienen relación con el control de inventario. 2. Se coordinó con la Proveeduría Institucional para mantener actualizado y conciliado el inventario en el Sistema de los CECi y en el Sistema de Inventarios - Sibinet. 3. Se realizó una toma física inventario total del inventario (equipo y mobiliario) de los CECI, con el cual se actualizó y depuró el Sistema de CECI, y se comunicó a la Proveeduría Institución la información correspondiente para que actualizara la misma en el Sistema Sibinet. | Director del Programa CECI | Se comunicó el resultado mediante el Informe Final MICITT-CECI-INF-059-2016, y el oficio MICITT-CECI-OF-209-2016, ambos del del 29 de diciembre de 2016. Se suministraron los procedimientos relacionados. | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | 31 de julio 2016 | Mediante el oficio MICITT-CECI-OF-124-2016 el Director de los CECI solicitó ampliación de la plazo para la implantación de las disposiciones al 21/09/2016. Posteriormente mediante el oficio MICITT-CECI-OF-154-2016, del 21/09/16, el Director solicitó ampliación al 31/01/2017, lo cual le fue denegado y se le concedió plazo al 31/12/16. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.2 Inadecuado resguardo del mobiliario y equipo previo a su avalúo para determinar el desecho del mismo. | 5.3.2 Implementar un procedimiento para que el equipo retirado de los CECI y sea traído al Ministerio, sea evaluado o valorado de forma oportuna, y si se establece que debe ser desechado, realizar el reporte a la Proveeduría Institucional, para que sea excluido del Sibinet, de manera que se mantenga el este sistema actualizado, y prevenir de esta forma, que los artículos se dañen o pierdan la etiqueta de activo, y se pierda el rastro del mismo. | Programa CECI | Se revisó y depuró los procedimientos correspondientes para la revisión de los equipos dañados y el proceso a seguir en caso de continuar su vida útil o no. Comop parte de los pasos incluidos en el procedimiento correspondiente, se encuentra el etiquetar cada equipo como Listo, Desecho o Donación. | Director del Programa CECI | Se comunicó el resultado mediante el Informe Final MICITT-CECI-INF-059-2016, y el oficio MICITT-CECI-OF-209-2016, ambos del del 29 de diciembre de 2016. Se suministraron los procedimientos relacionados. | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | 31 de julio 2016 | Mediante el oficio MICITT-CECI-OF-124-2016 el Director de los CECI solicitó ampliación de la plazo para la implantación de las disposiciones al 21/09/2016. Posteriormente mediante el oficio MICITT-CECI-OF-154-2016, del 21/09/16, el Director solicitó ampliación al 31/01/2017, lo cual le fue denegado y se le concedió plazo al 31/12/16. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.3 No se ha realizado una conciliación/comparación del inventario registrado en el Sistema de los CECI y el inventario de estos registrado en el Sistema Informático de Control de Bienes (SIBINET) | 5.3.3. Realizar una toma física total del inventario (mobiliario y equipo) existente en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI). Con el resultado de este inventario, realizar una comparación o conciliación con el inventario de los CECI registrado en el Sibinet. Luego en coordinación con la Proveeduría Institucional, proceder con los ajustes correspondientes, dejando evidencia de ello, y justificando en los casos que no se logre solventar la existencia de diferencias. | Programa CECI | Se realizó una toma física de bienes de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS), el 90% mediante visita de forma física y el resto vía llamadas telefónicas y comprobación de fotografías del N°. de patrimonio. Se concilió la información del Sistema de Inventario Sibinet contra la información incluida en las bases de datos del Sistema de inventario de los CECI. Se inicio el replaqueo del equipo sin etiqueta, en conjunto con el cambio de equipo realizado por Fonatel en conjunto con el Micitt. | Director del Programa CECI | Control y guía de visitas al los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI). Detalle de la conciliación de la información del Sibinet versus la información obtenida de la toma física realizada al inventario de los CECI. | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | Abril 2017. | Mediante el oficio MICITT-CECI-OF-124-2016, del 29/07/2016, el Director de los CECI solicitó ampliación de la plazo para la implantación de las disposiciones al 21/09/2016. La Auditoría Interna analizó y acepto la solicitó realizada, esto mediante el MICITT-AI-MEMO-075-2016. Posteriormente mediante el oficio MICITT-CECI-OF-154-2016, del 21/09/2016, el Director solicitó ampliación al 30/01/2017. Esta propusta no se acepto, y mediante el MICITT-AI-MEMO-084-2016, del 26/09/16, no obstante se amplió el plazo al 31/12/16. El 29/12/2916, mediante el MICITT-CECI-OF-209-2016, la DCECI respondió sobre la implantación de las recomendacines de auditoría. Revisada la información enviada por la DCECI, la Auditoría respondió mediante el MICITT-AI-MEMO-005-2017, del 17/01/17, indicándo que quedaba pendiente la recomendación N°.5.3.3. del informe, y se otorgó 30 días hábiles para el cumplimiento de la misma. Mediante el MICITT-CECI-OF-051-2017, del 22/02/17, la DCECI envió información sobre las acciones realizadas para implantar la recomendación N°.5.3.3. No obstante, revisada la evidencia de respaldo de la implantación, mediante el ofici MICITT-AI-MEMO-029-2017, del 06-03-17, se consideró que la recomendación está parcialmente implantada, y se indicó a la Administración que procediera con las acciones correspondientes para implantar lo pendiente. Se realizó un replaqueo del equipo sin etiqueta, y en conjunto con Fonatel se está cambiando el mismo en los CECI. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.4 Pocas tomas físicas realizadas al inventario de los CECI por parte del Encargado de Bienes de la Proveeduría Institucional | 5.4.1. Establecer un cronograma anual de visitas a los CECI, de manera que se valide la existencia e integridad del inventario de estos. Se deje además evidencia de la visita y que los documentos de la toma física sean firmados por el Operador o su representante, y por el funcionario de la Proveeduría que realizó la verificación. Lo anterior a más tardar al 30 de junio de 2016. (Ver resultado 3.4) | Proveeduría Institucional | Se estableció un cronograma de visitas a los Centros Comunitarios Inteligentes CECI para realizar tomas físicas del equipo y mobiliario de estos. | Jefatura del Departamento | Cronogramas de visitas a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI). | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | 30 de junio 2016 |  | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2016 | Evaluación de la operación del Programa de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) | 3.5 Visitas de mantenimiento a los Centros Comunitarios Inteligentes con una periodicidad de entre 1 y 6.39 años. | 5.3.4 Establecer un cronograma de visitas de mantenimiento a los CECI con mayor periodo de tiempo sin este servicio, para validar el efectivo funcionamiento, tanto del Centro como del equipo existente. Para verificar además, la existencia, buen estado y etiquetado del mobiliario y equipo. En lo sucesivo además, se mantenga un control de las visitas realizadas a los CECI, de forma que no se deje de brindar el servicio de mantenimiento a estos por periodos tan extensos. Lo anterior a más tardar al 31 de julio de 2016. (Ver resultado 3.5) | Programa CECI | Se estableción un cronograma de visitas en dos etapas para el 2017. | Director del Programa CECI | Cronogramas de visitas a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI). | 26 de mayo 2016 | 26 de mayo 2016 | 31 de julio 2016 | Mediante el oficio MICITT-CECI-OF-124-2016 el Director de los CECI solicitó ampliación de la plazo para la implantación de las disposiciones al 21/09/2016. Posteriormente mediante el oficio MICITT-CECI-OF-154-2016, del 21/09/16, el Director solicitó ampliación al 31/01/2017, lo cual le fue denegado y se le concedió plazo al 31/12/16. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ACE-001-2016 | Revisión del procedimiento de donación de bienes | 3.1 Incumplimiento de requerimientos de la normativa en las donaciones realizadas por el Micitt | 5.3-5.4 Documentar las donaciones realizadas por el Ministerio durante el 2015 y lo que va del 2016, con base en la normativa que rige el procedimiento de donación de bienes. Se proceda además, a foliar y archivar en forma adecuada los documentos que componen las donaciones, y enviar a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGBCA) los informes correspondientes en forma completa. Girar las directrices necesarias de manera que en lo sucesivo, los procedimientos de donación que realice el Ministerio, se lleven a cabo de acuerdo al cuerpo normativo emitido por la Dirección de Fiscalización de Adquisición de Bienes y Contratación Administrativa (DGBCA) y normativa conexa. Lo anterior a más tardar al 31 de agosto de 2016. | Dirección Administrativa Financiera - Proveeduría Institucional | Se documentaron y foliaron las donaciones realizadas en el 2015. Además, se aprobaron y autorizaron las actas pendientes N°. MICITT-PI-AC-001; MICITT-PI-AC-002 y MICITT-PI-AC-003. | Jefatura de la Proveeduría Institucional | Oficio MICITT-PROV-MEMO-066-2016 del 24-08-16 y anexos y Oficio MICITT-PROV-MEMO-075-2016. | 03 de agosto de 2016 | 03 de agosto de 2016 | 31 de agosto de 2016 | No se solicitó plazo de ampliación por parte de la Administración. No obstante se esta está trabajando en las correcciones solicitadas para cerrar la disposición y darla como implantada. La Auditoría está dando seguimiento. Se emitió el oficio MICITT-AI-MEMO-015-2017, del 30/01/17, mediante el cual se otorga un palzo de 10 días para que remita la informacicón. Mediante le oficio MICITT-PROV-MEMO-0027-2017 del 10-02-17, la Proveeduría informó que las actas de las donaciones del 2015 siguen pendientes de ser firmadas, por lo que la recomendación continúa parcialmente cumplida. La Proveeduría señaló como fecha de presentación de las actas firmadas al 28-02-17. Se remitió oficio N°.MICITT-AI-MEMO-051-2017 del 25 de mayo de 2017, otorgándole 5 días hábiles a la Proveeduría para informar sobre el estado de las recomendaciones pendientes de implantar. Mediante el MICITT-PROV-MEMO-0067, del 01-06-17, se informó de la aprobación y autorización de las actas de las donaciones del 2015 (según oficio del Despacho MICITT-DM-OF-185-2017). Con esto se da por cerrado la implantación de este hallazgo. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ACE-001-2016 | Revisión del procedimiento de donación de bienes | 3.2 Vehículos entregados en donación registrados a nombre del Ministerio. | 5.6 Realizar la desinscripción de los vehículos donados a Asociación para la Atención Integral de Pacientes con Cáncer Terminal o Sida de San Pedro de Poás. | Dirección Administrativa Financiera | En el oficio MICITT-PROV-MEMO-0027-2017, del 13-02-17, se indica, que la desinscripción de los vehículos PE3017, PE3021, 405113 se encuentran en la etapa de la propuesta de pago del seguro obligatorio de automóviles SOA, y el pago del derecho de circulación. En la propuesta de pago N°.18009 se contemplo el gasto para ese rubro, luego del cual se procederá con el trámite de desincripción ante el Registro Nacional. Según el MICITT-PROV-MEMO-0067-2017, del 01-06-17, el 28 de abril se remitió al Registro Nacional el trámite para desinscribir los vehículos. | Jefatura de la Proveeduría Institucional | Se remitió documentación relativa a cada recomendación implantada y solicitada en el informe final, la cual fue revisada por la Auditoría con un resultado satisfactorio. | 03 de agosto 2016 | 03 de agosto 2016 | 31 de agosto de 2016 | Mediante el oficio N°. MICITT-PROV-MEMO-075-2016, del 28 de setiembre de 2016, la Proveedora Institucional solicitó plazo al 31 de diciembre de 2016 para implantar esta disposición. Lo cual fue aceptado por la Auditoría Interna. Se emitió el oficio MICITT-AI-MEMO-015-2017, del 30/01/17, mediante el cual se otorgó un palzo de 10 días para que remita la informacicón a la Auditoría Interna. A través del oficio MICITT-PROV-MEMO-0027-2017, del 13-02-17, la Proveeduría informó que está tramitando el pago del derecho de circulación de los vehículos para posteriormente gestionar la desinscripción en el Registro Público. Mediante el MICITT-PROV-MEMO-0067-2017, del 01-06-17, se informó que se remitió al Registro Nacional el trámite para desinscribir los vehículos. Se concedió 30 días naturales, mediante el MICITT-AI-MEMO-057-2017, del 06-06-17, para finiquitar esta operación. Mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-075, del 26 de julio de 2017, se da por cerrado el seguimiento a este informe, ya que mediante correo del 12 de julio de 2017, se informó a la Auditoría Interna de la implantación de la recomendación 5.6 que estaba pendiente. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ACE-001-2016 | Revisión del procedimiento de donación de bienes | 3.3 Informes sobre donaciones remitidos en forma incompleta a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. | 5.5 Implementar internamente los controles (complementarios) correspondientes para que cada que vez que se realice una donación de bienes, se efectúe una verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que rige la materia, previo al envío de la información a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa. | Dirección Administrativa Financiera | Mediante los memorándum MICITT-PROV-MEMO-065-2016 y el MICITT-PROV-MEMO-073-2016 del 22 de agosto y 20 de setiembre de 2016 respectivamente, la Proveeduría Insitucional informó a la Administración Activa y a los funcionarios del Departamento sobre los requisitos que se deben de cumplir en el procedimiento de donación de bienes. | Jefatura de la Proveeduría Institucional | Se recibieron oficios enviados a la Administración Activa y a los colaboradores del departamento con los requisitos que se deben cumplir cuando se realicen procedimientos de donación de bienes. | 03 de agosto 2016 | 03 de agosto 2016 | 31 de agosto de 2016 |  | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ACE-001-2016 | Revisión del procedimiento de donación de bienes | 3.4 Bodega de bienes en desuso o mal estado saturada de artículos. | 5.7 Activar los mecanismos establecidos en la normativa para inventariar y dar de baja bienes ubicados en la bodega de desuso y mal estado. | Dirección Administrativa Financiera | Se realizó el inventario de la bodega de los equipos informáticos, tecnológicos y mobiliarios el pasado noviembre de 2016. El mismo se encuentra debidamente identificado con placas patrimoniales, descripción, marca, modelo y serie. | Jefatura de la Proveeduría Institucional | Detalle del equipo informático, tecnológico y mobiliario inventariado en la bodela de desuso y mal estado. Acta de donación N°. 001-2017, del 13 de febrero el 2017. | 03 de agosto 2016 | 03 de agosto 2016 | 31 de agosto de 2016 | La Administración solictitó prórroga para el 31 de diciembre de 2016. Se emitió el oficio MICITT-AI-MEMO-015-2017, del 30/01/17, mediante el cual se otorga un palzo de 10 días para que remita la informacicón. A través del oficio MICITT-PROV-MEMO-0027-2017, del 13-02-17, la Proveeduría informó que se realizó el inventario de la bodega de desuso y mal estado, no obstante el hallazgo no se da por cumplido ya que se requiere que se inicie con el proceso de desecho y/o donación del equipo y mobiliario inventariado. Mediante el MICITT-PROV-MEMO-0067-2017, del 01-06-17, se informó que se concluyó con el proceso de donación de los bienes que estaban en desuso. Se considera implantada esta recomendación. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ACE-001-2016 | Revisión del procedimiento de donación de bienes | 3.5 Delegación de firma de resolución y firma de acta de donación no actualizada. | 5.8 Actualizar la delegación formal de la firma de resoluciones de baja de bienes y de las actas de donación de equipo o activos en desuso. | Despacho Ministerio | Mediante el decreto ejecutivo N° 39982 del 1° de setiembre del 2016, se reformó los artículos 1 y 6 del Decreto N°.31853-MICITT "Reglamento para la creación y el funcionamiento de la comisión de donación del Micitt". Con la reforma realizada se delegó en quién ejereza el cargo de Viceministro (a) de Ciencia y Tecnología, dictar la resolución y firma del Acta de Donación. | Ministro | Copia del decreto ejecutivo N° 39982 del 1° de setiembre del 2016, con el cual se reformó los artículos 1 y 6 del Decreto N°.31853-MICITT "Reglamento para la creación y el funcionamiento de la comisión de donación del Micitt". | 03 de agosto 2016 | 03 de agosto 2016 | 31 de agosto de 2016. | Se está dando seguimiento al cumplimiento de esta disposición. Se emitió el oficio MICITT-AI-MEMO-015-2017, del 30/01/17, mediante el cual se otorga un palzo de 10 días para que remita la informacicón. A través del oficio MICITT-PROV-MEMO-0027-2017, del 13-02-17, la Proveeduría Institucional remitió copia del decreto ejecutivo N°. 39982 del 01 de setiembre de 2016. | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-002-2016 | Revisión del control interno atinente al fondo fijo de caja chica | 3.1 No se cuenta con un reglamento interno ni con un Manual operativo del proceso del Fondo Fijo de Caja Chica. La Dirección Administrativa Financiera no cuenta con un Reglamento Interno, ni con un Manual Institucional de Operación del Fondo Fijo-Caja Chica, con los requisitos que establece el Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas. En dicha Dirección se observó la existencia de un documento denominado “Procedimiento Interno de Compras por Caja Chica”, comunicado mediante circular MICIT-OM-CIR-009-2011, del 15 de marzo de 2011, a lo interno del Ministerio, el cual no se encuentra actualizado ni oficializado y solo contempla los lineamientos para compras de bienes y servicios. | 5.3 Documentar el procedimiento de Fondo Fijo-Cajas chicas, mediante la escritura de un Reglamento de Caja Chica y de un Manual Institucional de Operación para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), abarcando cada uno de los requisitos que se establecen en el Reglamento General. Una vez finiquitados y autorizados los documentos, proceder con la publicación y divulgación tanto a lo externo como a lo interno de la Institución. | Dirección Administrativa Financiera | Mediante el oficio MICITT-OM-OF-028-2017 la Dirección Administrava Financiera indica que, el Micitt cuenta con el Reglamento para la operación de cajas chicas auxiliares, Decreto 26062-MICITT, publicado en la Gaceta Nº 108, del viernes 6 de junio de 1997. De manera tal que no es necesario la confección de un Reglamento y su publicación. Lo que es necesario es la actualización del documento, situación que se encuentra pendiente. En cuanto al Manual Operativo, el Departamento Financiero ya recibió la aprobación por parte de la Tesorería Nacional, lo que está pendiente es que a lo Interno del Ministerio se realice la aprobación y divulgación por medio de una resolución administrativa. | Directora Administrativa Financiera | Copia del decreto N° 26062-MICITT Reglamento para la operación de cajas chicas auxiliares del 6 de junio de 1997 y copia del Manual de Operación del Fondo Fijo de Caja Chica. La Jefatura de la Unidad Financiera entregó copia del oficio DCOF-FIS-244-2017 del 27 de octubre del 2017 donde la Tesorería Nacional da el visto bueno al Manual de Operación Fondo Fijo Caja Chica de la Institución. El 12 de febrero del 2018 el Despacho emitió la RESOLUCIÓN Nº RES-007-MICITT-2018 oficializando el Manual de Operación del Fondo Fijo de Caja Chica en la Institución. | 22 de diciembre de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | Al 28 de febrero del 2017. | En el oficio MICITT-AI-MEMO-089-2017 del 22 de setiembre de 2017, se le solicitó a la Dirección Administrativa Financiera nos indicaran la fecha aproximada en que el Reglamento de Caja Chica y el Manual de Operación del Fondo de Caja Chica, estén revisados por los responsables, para que la recomendación esté totalmente implementada. | Cumplida | En el oficio MICITT-AI-MEMO-028-2017 y MICITT-AI-MEMO-033-2017se le solicito a la DAF la fecha aproximada en que la recomendación N°. 5.3 va a estar implementada. La DAF responde en el oficio MICITT-OM-MEMO-021-2017 que se espera respuesta de la Tesorería Nacional para el 30 de abril de 2017. En el oficio MICITT-AI-MEMO-039-2017 y MICITT-AI-MEMO-050-2017 se solicita la fecha de implementación de la recomendación N°. 5.3, la DAF responde en el oficio MICITT-OM-MEMO-031-2017 que aproximadamente para el 30 de mayo de 2017. En el oficio MICITT-AI-MEMO-066-2017 se vuelve a consultar la fecha de la implementación. En el oficio MICITT-DAF-MEMO-052-2017 del 11 de agosto del 2017, la DAF manifiesta que envió el oficio MICITT-DF-OF-085-2017 fechado 11 de agosto 2017, dirigido a la señora Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional, relacionado con el seguimiento a la revisión y autorización de la versión 5 del “Manual de Operación Fondo Fijo Caja Chica-MICITT". Además agrega que "Como puede observarse, la no implementación de la recomendación obedece a un factor externo." En el oficio MICITT-AI-MEMO-089-2017 del 22 de setiembre de 2017, se le solicitó a la Dirección Administrativa Financiera indicaran la situación en la que se encontraba el trámite de revisión del Manual por parte de la Tesorería Nacional.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-002-2016 | Revisión del control interno atinente al fondo fijo de caja chica | 3.2 Segregación de Funciones en la operación del Fondo Fijo-Caja Chica. La Unidad Financiera no cuenta con segregación de funciones en el proceso del Fondo Fijo de Caja Chica. Evidencia de esto, es por ejemplo, que el Jefe de la Unidad Financiera es el custodio del fondo fijo y a su vez es el encargado de aprobar las salidas de efectivo | 5.4 Implementar las acciones necesarias para que se establezca una segregación de funciones en el procedimiento supracitado, de manera tal que se administre los riesgos derivados de la ausencia de esta. | Dirección Administrativa Financiera | Mediante la resolución MICITT-DGEREH-RT-001-2017 del Despacho Ministerial, se trasladó al Departamento Financiero de manera permanente, a la Sra. Yorleny Abarca González, quien se desempeña como Tesorera Institucional y como Encargada del Fondo Fijo de Caja Chica | Directora Administrativa Financiera | Copia de la resolución MICITT-DGEREH-RT-001-2017, donde se resuelve pasar a la Sra. Yorleny Abarca González al Departameto Financiero. | 22 de diciembre de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | Al 28 de febrero del 2017. |  | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-003-2016 | Revisión del procedimiento de acreditaciones que no corresponden | 3.1 No se cuenta con un reglamento/procedimiento interno de acreditaciones que no corresponden. Se determinó que no se cuenta en la institución con un reglamento / procedimiento interno para el control y recuperación de las sumas giradas de más, según lo establece el Decreto Nº 34574-H vigente desde el 25 de junio del 2008. | 5.2.1 Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control relacionados con el procedimiento de acreditaciones que no corresponden, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados respecto a este. En este normativa se debe definir, entre otros, la autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones del procedimiento, el diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la mismo, y los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. Lo anterior a más tardar al 28 de febrero de 2017 (Ver punto 3.1) | Dirección Administrativa Financiera | Mediante el oficio MICITT-OM-OF-030-2017, del 28 de febrero de 2017, la Administración indicó que, conforme lo establece el Decreto Nº 34574-H vigente desde el 25 de junio del 2008, confeccionó el Procedimiento de Acreditaciones que No corresponden. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017, de 26-05-17, se informó a la AI que las sugerencias señaladas fueron aplicadas en el procedimiento. | Directora Administrativa Financiera | Procedimiento de acreditaciones que no corresponden. | 21 de diciembre 2016 | 21 de diciembre 2016 | 28 de febrero, 2017 | Mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-034-207, del 20/03/2017, se remitieron sugerencias a la Adminitración respecto al Procedimiento remitido, y se otorgó un mes calendario para informar se acojen las mismas. Se recibió respuesta mediante el oficio OM-OF-041-2017 del 20 de abril de 2017. Se recibió respuesta mediante el oficio OM-OF-041-2017 del 20 de abril de 2017. Y se respondío y otorgó 30 días hábiles mediante oficio MICITT-AI-MEMO-047-2017 del 27 de abril de 201, señalando aspectos pendientes de implantar en las recomendaciones dadas en el informe. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó sobre la aceptación de las sugerencias brindadas por la AI respecto al Manual o Procedimiento, por lo que se considera cerrada este hallazgo. | Cumplida
|  |  | 3.2 Situaciones observadas en la revisión de los documentos soporte de las acreditaciones que no corresponden al 30 de noviembre de 2016.  Los expedientes de las exfuncionarias Karla Marcela Marenco Ramírez y Gloriana Lucía Monge no fueron facilitados, no se conoce su paradero ni el estado actual de estas acreditaciones. Ambas tienen deudas pendientes, según el Departamento supracitado, desde el 2013 y 2014, por un monto total ¢288.370,98.  Los expedientes de las exfuncionarias Malou Guzmán Quesada y Laura Herrera Méndez fueron enviados a las instituciones donde estas se trasladaron, y no se conservó copia de los mismos, o al menos copia de los documentos de la gestión de cobro realizado. La deuda total de ambas asciende a la suma de ¢22.613,42.  De los 18 casos de acreditaciones que no corresponden incluidos en el detalle de “Previsión por Incobrable”, la Auditoría Interna determinó que 12 (66.67%) corresponden a saldos por cobrar por concepto de cargas sociales y renta.  Los 12 casos mencionados en el punto anterior, están incluidos en el detalle como saldos "con acuerdo de pago", no obstante para estos no se observó evidencia de la gestión de cobro realizada, o de la existencia de un acuerdo de pago de lo adeudado.  De los 18 casos de acreditaciones que no corresponden incluidos en el control de Gestión Institucional de Recursos Humanos, solamente 3 (16.67%) corresponden a deudas de funcionarios o exfuncionarios (2 exfuncionarios y 1 funcionaria activa), es decir, la deuda pendiente de pago no corresponde a renta ni cargas sociales.  De la suma pagada de más a la exfuncionaria Julia María Rodríguez Herrera por ¢1.123.922,72, queda un saldo pendiente de recuperación por ¢125.000, de la cual no se observó evidencia del pago, según la documentación facilitada por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.  No se ha establecido el procedimiento para definir el monto exiguo para las acreditaciones que no corresponden en la institución. | 5.3.1. Establecer un expediente individual para cada uno de los casos acreditaciones que no corresponden pendientes de recuperar, y mantener en lo sucesivo el archivo adecuado de cada uno de los casos. 5.3.2. Documentar los expedientes de acreditaciones que no corresponden de las exfuncionarias Karla Marcela Marenco Ramírez que tiene un saldo pendiente del 2013 y 2014 por un monto total de ¢172.333,93; y Gloriana Lucía Monge Muñoz, quién tiene un saldo pendiente del 2013 y 2014, por un monto total de ¢147.157,27. Además, determinar el origen de la acreditación y proceder a la recuperación respectiva. 5.3.3. Documentar los expedientes de las acreditaciones que no corresponden de las exfuncionarias Malou Guzmán Quesada, con un saldo pendiente de recuperar del 2016 de ¢10.307,42. Y de la exfuncionaria Laura Herrera Méndez, con un saldo pendiente del 2014, por un monto de ¢12.306,00. Además, en ambos casos proceder a la gestión de cobro correspondiente. 5.3.4. Gestionar el cobro de los casos de acreditaciones que no corresponden por concepto de renta y cargas sociales. 5.3.5. Determinar si la exfuncionaria Julia María Rodríguez Herrera canceló la suma de ¢125.000, de la cual no se observó evidencia en la documentación facilitada. 5.3.6. Establecer el procedimiento a seguir para establecer el monto exiguo de las acreditaciones que no corresponden de la institución. Lo anterior a más tardar al 28 de febrero de 2017. (Ver punto 3.2) | Departamento de Gestión Institución de Recusos Humanos | Respecto a la recomendación 5.3.1, se considera implantada, ya que mediante el el oficio MICITT-OM-OF-030-2017, del 28/03/2017, se indicó que se habían realizado los expedientes personles de los casos de acreditaciones que no corresponden. No obstante, esto está pendiente de verificación. Mediante dicho oficio se indicó además, sobre la ejecución de acciones respecto a las recomendaciones 5.3.2; 5.3.3;5.3.4;5.3.5 y 5.3.6; sin embargo, las mismas no lograron corregir las situaciones indicadas en el informe, por lo que las mismas se consideran como no implantadas. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó que por falta de personal y otros temas operativos, no ha logrado implantar esta recomendación por lo que se considera no implantada. | Jefatura, Departamento de Gestión Institución de Recusos Humanos |  | 21 de diciembre 2016 | 21 de diciembre 2016 | 28 de febrero, 2017 | Mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-034-207, del 20/03/2017, se otorgó a la Adminitración un mes calendario para informar a la Auditoría sobre avance de las recomendaciones no implantadas. Se recibió respuesta mediante el oficio OM-OF-041-2017 del 20 de abril de 2017. Y se respondío y otorgó 30 días hábiles mediante oficio MICITT-AI-MEMO-047-2017 del 27 de abril de 2017, señalando aspectos pendientes de implantar en las recomendaciones dadas en el informe. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó que por falta de personal y otros temas operativos, no ha logrado implantar esta recomendación por lo que se considera no implantada. Mediante le MICITT-AI-MEMO-054-2017, del 30 de mayo de 2017, se otorga treinte días naturales para implantar la recomendación. Se recibió respuesta mediante el oficio MICITT-DAF-OF-065-2017, del 29/06/17, se han realizado acciones, no obstante la recomendación no está completada. Mediante el MICITT-AI-MEMO-068-2017 (informe adjunto), del 06 de julio, se le otorgó 30 días naturales para cumplir con las mismas. En respuesta al anterior, mediante el oficio MICITT-DAF-OF-073-2017, del 07 de agosto de 2017, la DAF respondió que estaban pendientes las recomendaciones 5.2.2.; 5.2.3. y de la 5.3.2. a la 5.3.5. Al oficio anterior, la Auditoría respondió con el oficio MICITT-AI-MEMO-084-2017, del 8 de setiembre, otorgándo 30 días naturales para implantar las recomendaciones indicadas. Mediante el oficio MICITT-AI-OF-008-2018 del 11/01/2018 se consulto a la DAF sobre el avance de estas recomendaciones pendientes. El 13/03/2018 la DAF remite MICITT-DAF-OF-024-2018, mediante le cual señala estado de estas recomendacioes. En respuesta al mismo se le remitió oficio MICITT-AI-OF-034-2018, del 19 de marzo donde se indicó que: dichas recomendaciones se consideran NO implantadas y se otorga 30 días naturales para enviar información sobre las mismas. La DAF remitió oficio MICITT-DAF-OF-042-2018, del 04/05/18, no obstante mediante el MICITT-AI-OF-050-2018, del 15/05/ se le otorgó 5 días para indicar la condición actual de los puntos del 3.2 al 3.4 de esta recomenación lo cuales están pendientes. Se recibió oficio N°.MICITT-DAF-OF-052-2018, del 22/05/18, indicando que Los casos 3.2, 3.3, 3.4, en términos generales están pendientes de revisión. Mediante el oficio MICITT-AI-OF-060-2018 e informe N°. MICIT-AI-INF-009-2018, ambos del 23/05/2018, se indicó a la DAF, que conforme a la información recibida, la recomendación se considera parcialmente implantada. Se solicitó informar a la Auditoría Interna, en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales, el estado o avance dado en estos casos. | Parcialmente cumplida / En proceso
|  |  | 3.3. Diferencia en el cálculo de previsión por incobrables: Se determinó una diferencia en el cálculo de la provisión por incobrables reportada por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos a la Tesorería Nacional, durante el mes de noviembre de 2016, el monto a asciende a ¢370.186,65 reportado de más a ese entidad. | 5.4 Aplicar de la forma como está estructurada, la tabla para cálculo de la previsión por incobrables, la cual contiene el porcentaje de estimación aplicar, de acuerdo a los días de morosidad de la deuda, lo anterior con el objetivo de evitar diferencias con respecto al dato enviado a la Tesorería Nacional como provisión por incobrables. Lo anterior al 31 de enero de 2017. (Ver punto 3.3) | Departamento de Gestión Institución de Recusos Humanos | Se procedió aplicar la tabla para el cálculo de la previsión por incobrables de acuerdo a los días de morosidad respecto a la fecha de cada deuda. | Jefatura, Departamento de Gestión Institución de Recusos Humanos | Se remitió a la Auditoría Interna el cálculo de la Previsión por Incobrables, aplicando los días de morosidad respecto a la fecha de cada deuda, del mes de enero de 2017. | 21 de diciembre 2016 | 21 de diciembre 2016 | 31 de enero, 2017 | Mediante el oficio MICITT-DGREH-OF-OF-044-2017 del 31 de enero de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación por 30 días naturales. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-016-2017 del 07 de febrero de 2017. | Cumplida | Mediante el oficio MICITT-DGREH-OF-059-2017 del 09-02-17, se remitió a la Auditoría Interna, la documentación correspondiente para el cierre de este hallazgo.
|  |  | 3.4. Gestión de cobro infructuoso a las exfuncionarias Alejandra Solano Madrigal y Laura Patricia Charpentier Soto. En caso de la primera, mediante el oficio MICITT-DGEREH-OF-279-2016 del 26 de agosto de 2016, el departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos le notificó, que en el periodo 2015 se le pagaron 10 puntos por el incentivo de carrera profesional que lo correspondían, por un monto de ¢234.248,60. En el caso de la exfuncionaria Charpentier Soto, según el oficio MICITT-DGEREH-OF-217-2015, del 02 de octubre de 2015, del departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, aparentemente ejerció su profesión de abogada durante el tiempo de nombramiento como funcionaria pública. Además, había sido suspendida del ejercicio profesional del 22 de julio y hasta el 22 de noviembre de 2015, parte del periodo del cual laboró en el Micitt. Según la certificación N°. MICITT-DGEREH-CERT-053-2016, del 30 de junio de 2016, de dicho Departamento, esta exfuncionaria percibió salarios que no corresponden del 05 de enero de 2015 al 30 de setiembre de 2015, por un monto líquido de ¢4.937.105,01. | 5.2.2. En los casos de las exfuncionarias Alejandra Solano Madrigal y Laura Patricia Charpentier Soto Alejandra proceder de inmediato y llegar hasta las últimas instancias, con los procedimientos administrativos correspondientes, de manera que se asegure la recuperación de las sumas pagadas de más del presupuesto de la Institución. Implantar además, los controles necesarios de manera que lo sucedido en el caso de la exfuncionaria Charpentier Soto no se repita. Informar al Despacho Ministerial, con copia a esta Auditoría, hasta la resolución final, sobre los casos en los cuales se ha instaurado el procedimiento administrativo cobratorio a exfuncionarios. Se solicita informar a la Auditoría Interna en un plazo de 30 de días hábiles el avance de dichas gestiones. (Ver punto 3.4) | Dirección Administrativa Financiera | según informó la Administración mediante el oficio MICITT-OM-OF-030-2017, del 28 de febrero de 2017, se han realizado acciones para cerrar estas recomendaciones, no obstante no se ha logrado concretar el cierre de los mismos, por lo tanto las mismas se consideran no implantadas. Igual mediante el oficio el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó sobre las gestines realizadas, no obstante aún no se logra el cobro adeudado. | Directora Administrativa Financiera |  | 21 de diciembre 2016 | 21 de diciembre 2016 | 28 de febrero, 2017 | Mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-034-207, del 20/03/2017, se otorgó a la Adminitración un mes calendario para informar a la Auditoría sobre avance de las recomendaciones no implantadas. Se recibió respuesta mediante el oficio OM-OF-041-2017 del 20 de abril de 2017. Se recibió respuesta mediante el oficio OM-OF-041-2017 del 20 de abril de 2017. Y se respondío y otorgó 30 días hábiles mediante oficio MICITT-AI-MEMO-047-2017 del 27 de abril de 201, señalando aspectos pendientes de implantar en las recomendaciones dadas en el informe. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó que se han realizado varias gestiones sobre este caso, no obstante no se logrado concretar el cobro de la suma adeudada. Se le otorgan, mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-054-2017 del 30-05-17, treinta días más para la implantación de la recomendación. Se recibió respuesta mediante el oficio MICITT-DAF-OF-065-2017, del 29/06/17, se han realizado acciones, no obstante la recomendación no está completada. Mediante el MICITT-AI-MEMO-068-2017 se le otorgó 30 días naturales para cumplir con la misma. Mediante el oficio MICITT-AI-OF-008-2018 del 11/01/2018 se consulto a la DAF sobre el avance de estas recomendaciones pendientes. El 13/03/2018 la DAF remite MICITT-DAF-OF-024-2018, mediante le cual señala estado de estas recomendacioes. En respuesta al mismo se le remitió oficio MICITT-AI-OF-034-2018, del 19 de marzo donde se indicó que: dichas recomendaciones se consideran NO implantadas y se otorga 30 días naturales para enviar información sobre las mismas. La DAF remitió oficio MICITT-DAF-OF-042-2018, del 04/05/18, no obstante, mediante el MICITT-AI-OF-050-2018, del 15/05/ se le otorgó 5 días para indicar la condición actual de esta recomendación la cual está pendiente. Se recibió oficio N°.MICITT-DAF-OF-052-2018, del 22/05/18, indicando que el trámite de las funcionarios se encuentra en Ministerio de Hacienda y Tesorería Nacional. Mediante el oficio MICITT-AI-OF-060-2018 e informe N°. MICIT-AI-INF-009-2018, ambos del 23/05/2018, se indicó a la DAF, que conforme a la información recibida, la recomendación se considera parcialmente implantada. Se solicitó informar a la Auditoría Interna, en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales, el estado o avance dado en estos casos. | Parcialmente cumplida / En proceso
|  |  | 3.5. Diferencias entre la información de acredita-ciones que no corresponden reportadas a la Tesorería Nacional y la información registrada en el Sistema Integra. Mediante el oficio TN-1830-2016, del 05 de diciembre de 2016, la Tesorería Nacional informó al Despacho Ministerial (con copia a la Auditoría Interna) que al 31 de octubre de 2016, se determinaron “diferencias importantes” entre la información de acreditaciones que no corresponden reportadas a la Tesorería Nacional por parte del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos y la información registrada en el Sistema Integra. | 5.2.3. Conciliar la información de las acreditaciones que no corresponden reportadas a la Tesorería Nacional por parte del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos versus la información registrada en el Sistema Integra, e informar al Despacho Ministerial y esta Auditoría sobre el resultado obtenido, y la acciones correctivas implantadas, si fueron requeridas. Lo anterior a más tardar al 28 de febrero de 2017 (Ver punto 3.5) | Dirección Administrativa Financiera | En el oficio MICITT-OM-OF-030-2017, del 28 de febrero de 2017, remitido por la Administración no se indicó ninguna acción para implantar este recomendación, por lo que se considera pendiente. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó que se han realizado acciones, no obstante no se ha logrado conciliar la información del MICITT versus la Tesorería Nacional. | Directora Administrativa Financiera |  | 21 de diciembre 2016 | 21 de diciembre 2016 | Al 28 de febrero, 2017 | Mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-034-207, del 20/03/2017, se otorgó a la Adminitración un mes calendario para informar a la Auditoría sobre avance de las recomendaciones no implantadas. Se recibió respuesta mediante el oficio OM-OF-041-2017 del 20 de abril de 2017. Y se respondío y otorgó 30 días hábiles mediante oficio MICITT-AI-MEMO-047-2017 del 27 de abril de 201, señalando aspectos pendientes de implantar en las recomendaciones dadas en el informe. Mediante el oficio MICITT-DAF-OF-059-2017 del 26-05-2017, la DAF informó que se han realizado varias acciones, no obstante no se logra la conciliación recomendada, por tanto sigue sin ser implantada la recomedación, se otorga treinta días calendario más para su implantación. Se recibió respuesta mediante el oficio MICITT-DAF-OF-065-2017, del 29/06/17, se han realizado acciones, no obstante la recomendación no está completada. Mediante el MICITT-AI-MEMO-068-2017 se le otorgó 30 días naturales para cumplir con la misma. Mediante el oficio MICITT-AI-OF-008-2018 del 11/01/2018 se consulto a la DAF sobre el avance de estas recomendaciones pendientes. El 13/03/2018 la DAF remite MICITT-DAF-OF-024-2018, mediante le cual señala estado de estas recomendacioes. En respuesta al mismo se le remitió oficio MICITT-AI-OF-034-2018, del 19 de marzo donde se indicó que: dichas recomendaciones se consideran NO implantadas y se otorga 30 días naturales para enviar información sobre las mismas. La DAF remitió oficio MICITT-DAF-OF-042-2018, del 04/05/18, no obstante mediante el MICITT-AI-OF-050-2018, del 15/05/ se le otorgó 5 días para indicar la condición actual de esta recomenación la cual está pendiente. Se recibió oficio N°.MICITT-DAF-OF-052-2018, del 22/05/18, indicando que de los tres casos pendientes, a dos se les debe devolver dinero por rebajos improcedentes y un caso debe revisarse aún. Mediante el oficio MICITT-AI-OF-060-2018 e informe N°. MICIT-AI-INF-009-2018, ambos del 23/05/2018, se indicó a la DAF, que conforme a la información recibida, la recomendación se considera parcialmente implantada. Se solicitó informar a la Auditoría Interna, en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales, el estado o avance dado en estos casos. | Parcialmente cumplida / En proceso
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-001-2017 | TOMA FÍSICA PARCIAL DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN | 3.1 Carencia de procedimientos internos, escritos y aprobados, para la entrega, custodia, devolución y registro de los bienes patrimoniales. | 5.7 Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, lineamientos, las normas y los procedimientos de control relacionados con la recepción, entrega, custodia, devolución, registro y préstamo de los bienes del Ministerio, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados respecto a este, y el potencial riesgo de pérdida, hurto o robo de los mismos. . Lo anterior a más tardar al 30 de julio de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de julio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. Con el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, la Proveeduría envió el Manual de procedimientos para la administración de bienes del Micitt, el mismo está pendiente de aprobación y divulgación a lo interno de la Institución, motivo por el cual la recomendación se mantiene como pendiente hasta que se ejecuten estas acciones.
|  |  | 3.2 Bienes no localizados durante la toma física. En la toma física de bienes no se localizaron 8 equipos de cómputo. | 5.3 Iniciar una investigación preliminar, para recabar elementos de juicio y determinar si existe merito suficiente, para establecer un procedimiento disciplinario y entablar la responsabilidad correspondiente, en el caso de los activos que no se encontraron. Cumplida esta etapa se proceda a informar a la Proveeduría Institucional para la exclusión de los bienes del Sibinet. Lo anterior a más tardar al 15 de julio de 2017. | Jerarca del Ministerio o quien ocupe su lugar. |  | Ministro |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 15 de julio 2017 | Mediante el oficio MICITT-DM-OF-615-2017 del 14 de julio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 15 de dicembre de 2017. La Auditoría Interna concedió la ampliación del plazo al 15 de noviembre de 2017 mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-072-2017 del 19 de julio de 2017. | Pendiente | El 27 de octubre del 2017, el Despacho Ministerial envió el oficio N°. MICITT-DM-OF-856-2017 donde se instaura la Conformación de Comisión de Investigación Preliminar, para que realice las investigaciones correspondientes de los hallazgos del estudio. El 03 de abril del 2018, se le envió al Despacho el oficio N°. MICITT-AI-OF-042-2018 consultando sobre el estado de la implementación de las recomendaciones.
|  |  | 3.3 Bienes hurtados al funcionario que los mantenía en custodia. La cantidad de 5 equipos de cómputo portátil no fue localizado debido a que le fueron hurtados al funcionario que los mantenía en custodia. | 5.4 Agilizar el proceso administrativo que ya está en desarrollo, de los bienes hurtados a funcionario David Bullón Paton. 5.5 Informar a la Auditoría Interna sobre el resultado de lo establecido en la resolución Nº. RES-014-MICITT-2017. 5.6 Iniciar una investigación preliminar, para recabar elementos de juicio y determinar si existe merito suficiente, para establecer un procedimiento disciplinario y entablar la responsabilidad correspondiente, en el caso de los activos hurtados a la Casa Presidencial, y el que estaba en custodia del Sr. Barroso Freer. Lo anterior a más tardar al 15 de julio de 2017. | Jerarca del Ministerio o quien ocupe su lugar. |  | Ministro | Punto 5.4: Acta 001-2017 Recibo de Equipo por Sustracción. Además Oficio MICITT-UST-OF-005-2017 del Jefe de la UST Johnny Pan Sanabria, indicando que se analizó el equipo y sus características, resultando aceptable como reposición. / Punto 5.5: En el oficio MICITT-UST-OF-082-2017 el Jefe de la UST Eduardo Venegas Berrocal da la aceptación del equipo entregado por el Sr. Bullon. | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 15 de julio 2017 | Para el punto 5.6 Mediante el oficio MICITT-DM-OF-615-2017 del 14 de julio de 2017, se solicitó ampliación del plazo para el 15 de noviembre de 2017. Recomendaciones 5.4 y 5.5 se consideran implementadas. | Pendiente | El 27 de octubre del 2017, el Despacho Ministerial envió el oficio N°. MICITT-DM-OF-856-2017 donde se instaura la Conformación de Comisión de Investigación Preliminar, para que realice las investigaciones correspondientes de los hallazgos del estudio. (Punto 5.6) / Recomendaciones 5.4 y 5.5 se consideran implementadas. El 03 de abril del 2018, se le envió al Despacho el oficio N°. MICITT-AI-OF-042-2018 consultando sobre el estado de la implementación de las recomendaciones.
|  |  | 3.4 Registro bienes desactualizado o erróneo en el Sistema Informático de Control de Bienes de la Administración Central (Sibinet). | 5.8 Realizar con base una toma física total de bienes del Ministerio, la actualización de la información del Sibinet. Lo anterior a más tardar al 30 de junio del 2017. (Ver punto 3.4) | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, se nos informó el estado de la implementación de las recomedaciones, de acuerdo a este el inventario ya fue realizado. La Auditoría Interna le solicitó a la Proveeduría en el oficio N°. MICITT-AI-OF-041-2018 del 03 de abril del 2018, la evidencia correspondiente, a la fecha no se ha recibido la evidencia por lo que la recomendación se mantiene pendiente.
|  |  | 3.5 Asignación masiva de bienes a los jefes o directores de departamentos, sin el respaldo de entrega y recibido conforme. | 5.9 Analizar la conveniencia de la asignación masiva de bienes a funcionarios y realizar una toma física y documentar formalmente los bienes en custodia de los funcionarios. Además, cada vez que ingrese o se dé una salida de un funcionario, se realice una toma física de los bienes bajo su responsabilidad, para actualizar el Sibinet y verificar la existencia de los mismos. Lo anterior a más tardar al 30 de junio del 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, se nos informó el estado de la implementación de las recomedaciones, de acuerdo a este no se ha logrado eliminar la asignación masiva de bienes. La Auditoría Interna le solicitó a la Proveeduría en el oficio N°. MICITT-AI-OF-041-2018 del 03 de abril del 2018, la evidencia de la aceptación de todos los bienes asignados masivamente por parte de un funcionario, a la fecha no se ha recibido la evidencia por lo que la recomendación se mantiene pendiente.
|  |  | 3.6 Mal manejo de pólizas de equipo portátil. No se tiene establecido el responsable a nivel institucional, de contratar, controlar, monitorear y mantener actualizadas las diferentes pólizas adquiridas para la cobertura de equipo portátil. | 5.10 Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente el procedimiento para la suscripción, control y monitoreo de las pólizas que cubren los equipos de cómputo portátiles. Lo anterior a más tardar al 30 de junio del 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, se nos informó el estado de la implementación de las recomedaciones, de acuerdo a este actualmente todos los equipos portátiles, con año de compra inferior a tres años, cuenta con póliza. La Auditoría Interna le solicitó a la Proveeduría en el oficio N°. MICITT-AI-OF-041-2018 del 03 de abril del 2018, la evidencia de los equipos asegurados, a la fecha no se ha recibido la evidencia por lo que la recomendación se mantiene pendiente.
|  |  | 3.7 Carencia de un procedimiento para otorgar equipo de cómputo portátil a los funcionarios del Ministerio. | 5.11 Documentar la asignación de cada uno de los bienes que se encuentran en uso y custodia de los funcionarios del Ministerio, estableciendo en dicho documento, la responsabilidad administrativa, penal o civil, por el mal uso o pérdida del activo. Lo anterior a más tardar al 30 de junio del 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional | En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, la Proveeduría Institucional nos proporcionó la boleta de asignación de bienes que se utiliza en la Institución. | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Cumplida | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017.
|  |  | 3.8 No se cuenta con un procedimiento estándar para controlar la salida de equipo portátil de la Institución. | 5.12 Establecer el procedimiento estándar institucional con los controles necesarios para aquellos casos en los que se requiera sacar los bienes de la Institución, estableciendo a su vez la responsabilidad que asume cada funcionario al realizar esta acción. Lo anterior a más tardar al 30 de junio del 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, se nos informó el estado de la implementación de las recomedaciones, de acuerdo a este actualmente se está utilizando la boleta denominada “autorización de salida de bienes patrimoniales de la institución”, la cual se ha institucionalizado aunque no se ha oficializado en el procedimiento respectivo.. La Auditoría Interna le informó a la Proveeduría en el oficio N°. MICITT-AI-OF-041-2018 del 03 de abril del 2018, que se procedería a revisar la evidencia de los documentos confeccionados. Además se está a la espera de la aprobación y divulgación del manual, por lo que la recomendación se mantiene pendiente.
|  |  | 3.9 Equipo de cómputo portátil en custodia de funcionarios. Los funcionarios Johnny Pan Sanabria, Jefe de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Giovanni Barroso Freer, Gerente del Departamento Evaluación y Seguimiento de Proyectos, poseen bajo su custodia un inventario de 48 y 19 de computadoras portátiles respectivamente. | 5.13 Establecer que los bienes de la institución en desuso estén en custodia de la Proveeduría Institucional. Lo anterior a más tardar al 30 de junio del 2017. (Ver punto 3.9) | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, se nos informó el estado de la implementación de las recomedaciones, de acuerdo a este la UABI ha determinó la conveniencia de la custodia temporal de los bienes en desuso dentro de la bodega institucional por un lapso de hasta seis meses en el tanto se concluyan los procesos de baja relacionados con la donación, destrucción o traslado de los mismos. La Auditoría Interna le solicitó a la Proveeduría en el oficio N°. MICITT-AI-OF-041-2018 del 03 de abril del 2018, evaluar la respuesta a la recomendación, de acuerdo con lo establecido en en artículo 7 - Responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes - del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central N° 40797 – H, en el inciso e), por lo que la recomendación se mantiene pendiente.
|  |  | 3.10 No se ha realizado un inventario total de los bienes de la Institución. | 5.14. Realizar una toma física total de bienes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), para proceder con la depuración y actualización de datos de los bienes Institucionales en el Sibinet. Lo anterior a más tardar al 30 de junio de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Abril 2017 | 28 de Abril 2017 | 30 de junio 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-140-2017 del 30 de noviembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de marzo de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-128-2017 del 01 de noviembre de 2017. | Pendiente | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-060-2017 del 28 de junio de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de setiembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-065-2017 del 29 de junio de 2017. / Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-118-2017 del 29 de setiembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 30 de noviembre de 2017. La Auditoría Interna concedió el plazo otorgado mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-096-2017 del 04 de octubre de 2017. En el el oficio N°. MICITT-DAF-DPI-OFI-045-2018, del 29 de marzo del 2018, se nos informó el estado de la implementación de las recomedaciones, de acuerdo a este el inventario ya fue realizado. La Auditoría Interna le solicitó a la Proveeduría en el oficio N°. MICITT-AI-OF-041-2018 del 03 de abril del 2018, la evidencia correspondiente, a la fecha no se ha recibido la evidencia por lo que la recomendación se mantiene pendiente.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-002-2017 | REVISION DEL PROCESO DE COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN DE LOS PERIODOS 2013-2014 | 3.1 El manual o procedimiento interno de compras no ha sido oficializado y se encuentra desactualizado. | 5.5 Mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, lineamientos, las normas y los procedimientos de control relacionados con los requisitos previos, confección y publicación del cartel, apertura de ofertas, adjudicación, firmeza de la adjudicación y confección del contrato u orden de compra del proceso de compras, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados respecto a este. En esta normativa se debe definir, entre otros, la autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones del procedimiento, el diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en el control del proceso. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.2 Compra realizada a pesar de haberse denegado la aprobación interna requerida, y una compra que no fue enviada para esta aprobación. | 5.3 Realizar una investigación preliminar, para recabar elementos de juicio y determinar si existe merito suficiente, para establecer un procedimiento disciplinario y entablar la responsabilidad correspondiente por las presuntas faltas cometidas. Además, informar a la Auditoría Interna el resultado de la investigación llevada a cabo. El inicio de la investigación deberá realizarse a más tardar en un mes calendario a partir de la fecha de recepción del informe. | Jerarca del Ministerio o quien ocupe su lugar. |  | Ministro |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de octubre 2017 |  | Pendiente | El 27 de octubre del 2017, el Despacho Ministerial envió el oficio N°. MICITT-DM-OF-855-2017 donde se instaura la Conformación de Comisión de Investigación Preliminar, para que realice las investigaciones correspondientes de los hallazgos del estudio. El 03 de abril del 2018, se le envió al Despacho el oficio N°. MICITT-AI-OF-042-2018 consultando sobre el estado de la implementación de las recomendaciones
|  |  | 3.3 Artículos con más de dos años de adquiridos sin ser utilizados. | 5.3 Realizar una investigación preliminar, para recabar elementos de juicio y determinar si existe merito suficiente, para establecer un procedimiento disciplinario y entablar la responsabilidad correspondiente por las presuntas faltas cometidas. Además, informar a la Auditoría Interna el resultado de la investigación llevada a cabo. El inicio de la investigación deberá realizarse a más tardar en un mes calendario a partir de la fecha de recepción del informe. | Jerarca del Ministerio o quien ocupe su lugar. |  | Ministro |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de octubre 2017 |  | Pendiente | El 27 de octubre del 2017, el Despacho Ministerial envió el oficio N°. MICITT-DM-OF-855-2017 donde se instaura la Conformación de Comisión de Investigación Preliminar, para que realice las investigaciones correspondientes de los hallazgos del estudio. El 03 de abril del 2018, se le envió al Despacho el oficio N°. MICITT-AI-OF-042-2018 consultando sobre el estado de la implementación de las recomendaciones
|  |  | 3.4 Ofertas de proveedores sin declaraciones y/o certificaciones. | 5.3 Realizar una investigación preliminar, para recabar elementos de juicio y determinar si existe merito suficiente, para establecer un procedimiento disciplinario y entablar la responsabilidad correspondiente por las presuntas faltas cometidas. Además, informar a la Auditoría Interna el resultado de la investigación llevada a cabo. El inicio de la investigación deberá realizarse a más tardar en un mes calendario a partir de la fecha de recepción del informe. | Jerarca del Ministerio o quien ocupe su lugar. |  | Ministro |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de octubre 2017 |  | Pendiente | El 27 de octubre del 2017, el Despacho Ministerial envió el oficio N°. MICITT-DM-OF-855-2017 donde se instaura la Conformación de Comisión de Investigación Preliminar, para que realice las investigaciones correspondientes de los hallazgos del estudio. El 03 de abril del 2018, se le envió al Despacho el oficio N°. MICITT-AI-OF-042-2018 consultando sobre el estado de la implementación de las recomendaciones
|  |  | 3.5 Cuentas de depósitos de garantías de participación y/o cumplimiento sin auxiliar, y devolución de las garantías a los proveedores sin documentar. | 5.4 Realizar el detalle auxiliar y conciliación de las cuentas bancarias y de la Tesorería Nacional donde se depositan los montos por concepto de garantías de participación y/o cumplimiento que están en custodia de la institución. Además en lo sucesivo, mantener el control o conciliación mensual de estas cuentas, para que se mantenga al día la relación de los saldos. Lo anterior a más tardar en un mes calendario una vez recibido el informe de la Auditoría Interna. | Dirección Administrativa Financiera |  | Directora Administrativa Financiera | Oficio de la DAF N°. MICITT-DAF-MEMO-073-2017 del 28 de diciembre del 2017, donde informa de la conciliación realizada y los hallazgos obtenidos. | 28 de Set de 2017 |  | 31 de octubre 2017 |  | Cumplida
|  |  | 3.6 Situaciones observadas en la etapa de la decisión inicial de los procesos de contratación del Ministerio en el 2013 y 2014. | 5.6 Establecer procedimientos internos de revisión de los documentos emitidos en cada adquisición, para que se cumpla con requisitos previos de la etapa de la decisión inicial del procedimiento de compras, en lo referente al acto de documentación, justificación, descripción y característica de los bienes solicitados, encargado del contrato y cada uno de los apartados establecidos en la normativa vigente de esta etapa, de las contrataciones administrativas que realice la institución, para que de este modo, quede constancia en los sistemas de compras gubernamentales de que se cumplió a cabalidad con lo solicitado en la etapa inicial del proceso Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.7 Incumplimiento de requisitos en la etapa del trámite posterior a la decisión inicial. | 5.7 Establecer por escrito que en cada compra, en la etapa posterior al trámite de la decisión inicial de la contratación administrativa, la determinación del acto administrativo donde se especifique el procedimiento a seguir para cada contratación conforme a la ley, establecer el cronograma de actividades para el cumplimiento de las tareas y plazos en el proceso de contratación, y comunicar a cada uno de los funcionarios responsables, de los plazos y tareas a desempeñar según el cronograma establecido. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.8 Dos carteles de licitaciones presentaron errores u omisiones. | 5.8 Implantar procedimientos de emisión, verificación y aprobación de los carteles de contratación, para que estos cuenten con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, así como para que los documentos divulgados en los Sistemas de Compras Gubernamentales carezcan de errores sustanciales. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.9 Documentos no ingresados en el expediente digital del Sistema de Compras Gubernamentales. | 5.9 Establecer los procedimientos necesarios que aseguren que todos los documentos que respaldan las contrataciones administrativas sean incluidos y/o registrados en los Sistemas de Compras del Estado, que es el medio donde se consigna el expediente electrónico y es de consulta general para la ciudadanía y del estado. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.10 Diferencia de días en los plazos para recibir ofertas y para la determinación del acto de adjudicación con respecto a la normativa. | 5.10 Establecer (e informar a la Auditoría) las medidas necesarias de manera que se cumplan los plazos señalados en la normativa respecto a la recepción de ofertas y dictar el acto de adjudicación. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. (Ver punto 3.10). | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.11 Invitación a participar en un procedimiento de licitación a oferentes que no tienen una actividad afín al concurso. | 5.11 Instaurar procesos de validación y verificación en la etapa inicial de la contratación para determinar que se cumplan objetivamente los principios de igualdad y libre competencia, en aras de fortalecer la transparencia en los actos administrativos en que interviene la institución, sin perjudicar a oferentes potenciales que pueden participar de los procesos licitatorios. Permitiendo a su vez al Ministerio contar con la posibilidad de seleccionar la oferta económica que más la convenga. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.12 Expediente interno de procedimiento de compra duplicado. | 5.12 Crear procedimientos de control interno para el seguimiento adecuado de las contrataciones gestionadas, evitando la duplicidad de trámites, que generan a su vez la inversión del tiempo de los funcionarios que realizan los procesos. Además, en estos casos es necesario ejecutar la anulación del trámite duplicado, tanto en tiempo como en forma, mediante los procedimientos establecidos por la normativa aplicable. Lo anterior a más tardar al 31 de diciembre de 2017. | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 28 de Set de 2017 |  | 31 de diciembre 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-003-2017 | VERIFICACIÓN DE LA VALIDEZ Y SUFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO POR LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA PARA EL PROCESO DE SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y REGISTRO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS, VÍA SISTEMA INFORMÁTICO Y MANUAL | 3.1. El procedimiento interno para la solicitud, otorgamiento, registro y control de vacaciones se encuentra desactualizado y no ha sido aprobado. . | 5.3 Actualizar, aprobar y divulgar internamente, las políticas, lineamientos, las normas y los procedimientos de control relacionados con el proceso interno para la solicitud, otorgamiento, registro y control de vacaciones, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados respecto a este. En esta normativa se debe definir, entre otros, la autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones del proceso, el diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en el control del proceso. | Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos |  | Jefatura |  | 25 de octubre de 2017 | 25 de octubre de 2017 | 02 de enero de 2018 |  | Parcialmente cumplida / En proceso | Mediante oficio MICITT-AI-OF-036-2018, del 21/03/2018, se solicitó a la DAF indicar sobre el estado de implantación de esta recomendación. La DAF, mediante el oficio MICITT-DGEREH-OF-100-2018, del 23/03/2018, indicó que el Procedimiento y Manual se encontraban en revisión. Por lo tanto la recomendación se considera parcialmente implantada.
|  |  | 3.2. De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, al 2 de junio de 2017, existen funcionarios con periodos acumulados de vacaciones, lo cual contraviene lo estipulado en la normativa. Además, para estos casos no se observó la resolución razonada del o la jerarca, o de la respectiva Dirección o dependencia en que el servidor preste sus servicios, esto para las vacaciones acumuladas por una sola vez | 5.1. Disponer que se cumpla la normativa en lo referente a la acumulación de vacaciones, o en su defecto emitir la resolución razonada, para las vacaciones acumuladas por una sola vez. | Despacho Ministerial | El Jerarca emitió el oficio N°.MICITT-DM-OF-931-2017, mediante el cual solicitó a Viceministros y Jefaturas de Unidades de Staff que se ejecutaran las acciones requeridas para que los funcionarios no acumulen vacaciones, otorgando un plazo de cinco meses para que no existan vacaciones acumuladas o en su defecto se emita la resolución administrativa en el caso de acumulación de un periodo. | Ministra | Oficio N°.MICITT-DM-OF-931-2017, del 30 de noviembre de 2017. | 25 de octubre de 2017 | 25 de octubre de 2017 | 25 de noviembre de 2017 | Se ampliará plazo hasta abril de 2018, fecha en que según oficio N°.MICITT-DM-OF-931-2017, deben etar liquidados los saldos de vacaciones acumuladas. | Parcialmente cumplida / En proceso
|  |  | 3.3. Se observaron casos de funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones con periodos de vacaciones asignados en el Sistema Integra de 15-20 y 30 días hábiles, según reporte brindado por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, cuanto lo estipulado en el Estatuto Autónomo de Viceministerio son periodos de doce días hábiles. Cabe mencionar, que a los restantes funcionarios sí se les asignó lo indicado en el Estatuto | 5.2. Ordenar que se revisen los casos incluidos en los anexos N°2 y N°.3 del informe, se justifique, si fuera necesario, el periodo asignado en el Sistema Integra, y si procede una vez realizada la revisión, a la luz de la normativa y cualquier otra situación conocida con estos casos, se lleve a cabo el ajuste en la acreditación de los días de vacaciones asignados en dicho Sistema a los funcionarios incluidos en los anexos citados, y cualquier otro que se conozca este en esta misma situación. También, analizar si es necesario realizar modificaciones en el Reglamento Autónomo de Servicios en los temas relacionados con vacaciones, derivados de estas acciones | Despacho Ministerial |  | Ministra |  | 25 de octubre de 2017 | 25 de octubre de 2017 | 02 de enero de 2017 |  | Pendiente | Medainte el oficio del 23/03/2018, N°. MICITT-AI-OF-039-2018, se consultó al Despacho Ministerial sobre estado de esta recomendación, pero no se ha recibido respuesta.
|  |  | 3.4. Se determinó que en el Sistema Integra, a los funcionarios designados en los puestos de confianza y excluidos, se les acreditó periodos de vacaciones de quince días hábiles, lo cual difiere de lo establecido en la normativa interna | 5.2. Ordenar que se revisen los casos incluidos en los anexos N°2 y N°.3 del informe, se justifique, si fuera necesario, el periodo asignado en el Sistema Integra, y si procede una vez realizada la revisión, a la luz de la normativa y cualquier otra situación conocida con estos casos, se lleve a cabo el ajuste en la acreditación de los días de vacaciones asignados en dicho Sistema a los funcionarios incluidos en los anexos citados, y cualquier otro que se conozca este en esta misma situación. También, analizar si es necesario realizar modificaciones en el Reglamento Autónomo de Servicios en los temas relacionados con vacaciones, derivados de estas acciones | Despacho Ministerial |  | Ministra |  | 25 de octubre de 2017 | 25 de octubre de 2017 | 02 de enero de 2017 |  | Pendiente | Medainte el oficio del 23/03/2018, N°. MICITT-AI-OF-039-2018, se consultó al Despacho Ministerial sobre estado de esta recomendación, pero no se ha recibido respuesta.
|  |  | 3.5. El Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos no cuenta con un detalle o control periódico de funcionarios con saldo de vacaciones negativos (en rojo). Dicho Departamento gestionó, ante los encargados del Sistema Integra, en el Ministerio de Hacienda, la citada información, o almenos que se le indicara de donde podían obtenerla del Sistema, no obstante a la fecha de este informe, la misma no había sido remitida. Sí se nos suministró por parte del Departamento citado, información de dos funcionarios que estaban utilizando días del periodo 2016-2017 sin haber cumplido el periodo que les corresponde. | 5.4. Establecer el control periódico de los funcionarios con saldo negativo (rojo) y comunicar dicho estado al superior de los mismos y a la Jerarca, de manera que se tomen las medidas para que el saldo sea compensado. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales una vez recibido el informe de la Auditoría Interna. (Ver punto 3.5). | Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos | Mediante el oficio MICITT-DGEREH-OF-367-2017, del 21 de dciembre de 2017, se indicó que el control que se aplica para detectar funcionarios con saldos de vacaciones en rojo es cuando se generan las vacaciones colectivas de fin y principio de año, y de la Semana Mayor, en el Módulo de Vacaciones del Sistema Integra, ya que el Sistema no cuenta la día de hoy con un filtro para detectar este tipo de casos. Dicha generación permite observar en detalle el estado de los saldos de vacaciones de los colaboradores. | Jefatura |  | 25 de octubre de 2017 | 25 de octubre de 2017 | 25 de noviembre de, 2017 |  | Cumplida
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-004-2017 | REVISION DEL PROCESO DE COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN DE LOS PERIODOS 2015-2016 | 3.1 Incumplimiento de requisitos para participar en los procedimientos de compra. | 5.3 Revisar estos casos en conjunto con el hallazgo del punto N°. 3.4 “Ofertas de proveedores sin declaraciones y/o certificaciones” del informe MICITT-AI-ICI-002-2017, “Revisión del Proceso de Compras Institucional de los Período 2013 y 2014”, remitido como informe borrador a su despacho con fecha 14 de setiembre del 2017. Lo anterior en 30 días naturales una vez recibido el informe de Auditoría Interna (Ver punto 3.1) | Jerarca del Ministerio o quien ocupe su lugar. |  | Ministro |  | 09 de Oct de 2017 |  | 09 de Nov de 2017 |  | Pendiente | El 27 de octubre del 2017, el Despacho Ministerial envió el oficio N°. MICITT-DM-OF-855-2017 donde se instaura la Conformación de Comisión de Investigación Preliminar, para que realice las investigaciones correspondientes de los hallazgos del estudio. El 03 de abril del 2018, se le envió al Despacho el oficio N°. MICITT-AI-OF-042-2018 consultando sobre el estado de la implementación de las recomendaciones
|  |  | 3.2 Situaciones observadas en la etapa de la decisión inicial de los procesos de contratación del Ministerio en el 2015 y 2016. | 5.4 Establecer procedimientos internos de revisión de los documentos emitidos en cada adquisición, para que se cumpla con requisitos previos de la etapa de la decisión inicial del procedimiento de compras, en cada uno de los apartados establecidos en la normativa vigente de esta etapa, de las contrataciones administrativas que realice la institución, para que de este modo, quede constancia en los sistemas de compras gubernamentales de que se cumplió a cabalidad con lo solicitado en la etapa inicial del proceso. Lo anterior en 30 días naturales una vez recibido el informe de Auditoría Interna. (Ver punto 3.2) | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 09 de Oct de 2017 |  | 09 de Dic de 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.3 Incumplimiento de requisitos en la etapa del trámite posterior a la decisión inicial. | 5.5 Establecer por escrito en cada compra, en la etapa posterior al trámite de la decisión inicial de la contratación administrativa, la determinación del acto administrativo donde se especifique el procedimiento a seguir para cada contratación conforme a la ley, establecer el cronograma de actividades para el cumplimiento de las tareas y plazos en el proceso de contratación, y comunicar a cada uno de los funcionarios responsables, de los plazos y tareas a desempeñar según el cronograma establecido. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales. (Ver punto 3.3) | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 09 de Oct de 2017 |  | 09 de Dic de 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.4 Carteles de contratación directa que presentaron errores u omisiones. | 5.6 Implantar procedimientos de emisión, verificación y aprobación de los carteles de contratación, para que estos cuenten con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, así como para que los documentos divulgados en los Sistemas de Compras Gubernamentales carezcan de errores sustanciales. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales. (Ver punto 3.4) | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 09 de Oct de 2017 |  | 09 de Dic de 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.5 Documentos no ingresados en el expediente digital del Sistema de Compras Gubernamentales. | 5.7 Establecer los procedimientos necesarios que aseguren que todos los documentos que respaldan las contrataciones administrativas sean incluidos y/o registrados en los Sistemas de Compras del Estado, que es el medio donde se consigna el expediente electrónico y es de consulta general para la ciudadanía y del estado. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales. (Ver punto 3.5) | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 09 de Oct de 2017 |  | 09 de Dic de 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
|  |  | 3.6 Diferencia de días en los plazos para la determinación del acto de adjudicación con respecto a la normativa. | 5.8 Establecer los controles necesarios de manera que se cumplan los plazos señalados en la normativa respecto al plazo para dictar el acto de adjudicación. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales. (Ver punto 3.6). | Proveeduría Institucional |  | Jefatura de la Proveeduría Institucional |  | 09 de Oct de 2017 |  | 09 de Dic de 2017 | Mediante el oficio MICITT-PROV-MEMO-157-2017 del 28 de diciembre de 2017, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 28 de febrero de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-MEMO-004-2018 del 08 de enero de 2018. | Pendiente | En el oficio N°. MICITT-PROV-OF-037-2018, del 28 de febrero del 2018, la Proveeduría nos informó el estado de la implementación de las recomendaciones, indicando que ya se procedió a redactar el Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios del MICITT, pero que se encuentra pendiente de aprobar y divulgar a lo interno. En el oficio N°. MICITT-AI-OF-026-2018 del 03 de abril del 2018, la Auditoría Interna le informa a la Proveeduría que la recomendación se mantendrá pendiente hasta que se cumpla con el proceso de aprobación y divulgación.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-005-2017 | Evaluación del Programa del Fondo de Incentivos y Propyme | 3.1 Procedimientos de operación de la Secretaría Técnica de Incentivos pendientes de aprobación y oficialización | 5.1 Gestionar la aprobación y divulgar las políticas, lineamientos, las normas y los procedimientos de control relacionados con la operación del Programa del Fondo de Incentivos y el Fondo Propyme, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados respecto a este. En esta normativa se debe definir, entre otros, la autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones del procedimiento, el diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en el control del proceso. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales una vez presentado el informe. | Secretaría Técnica de Incentivos |  | Jefatura Secretaría Técnica de Incentivos |  | 2018-03-07 |  | 2018-04-07 | Mediante el oficio N°. MICITT-STICI-OF-0128-2018, del 05 de abril de 2018 de la STI, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 09 de junio de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-OF-043-2018 del 05 de abril de 2018. | Pendiente
|  |  | 3.2 Documentación no localizada en expedientes, y expedientes incompletos en el MICITT. | 5.2 Establecer un procedimiento efectivo que asegure la adecuada recepción, cumplimiento, custodia y remisión al CONICIT de los documentos solicitados en las bases y formularios de las convocatorias. Lo anterior a más tardar en 30 días naturales una vez presentado el informe. | Secretaría Técnica de Incentivos |  | Jefatura Secretaría Técnica de Incentivos |  | 2018-03-07 |  | 2018-04-07 | Mediante el oficio N°. MICITT-STICI-OF-0128-2018, del 05 de abril de 2018 de la STI, se solicitó ampliación del plazo de implantación al 09 de junio de 2018. La Auditoría Interna concedió la prorroga mediante el oficio MICITT-AI-OF-043-2018 del 05 de abril de 2018. | Pendiente
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | MICITT-AI-ICI-008-2017 | ANÁLISIS DEL PROCESO INSTITUCIONAL DE CONTROL Y RECUPERACIÓN DE ACREDITACIONES QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS | 3.1.1. Del estudio No. MICITT-AI-ICI-003-2016, del 21 de diciembre de 2016, se evidenció recomendaciones emitidas en el informe que se encuentran parcialmente cumplida y otras sin avance alguno (Resultado 3.1.1. puntos 1,2 y 3), lo cual hace que no se haya podido recuperar y/o finiquitar las siguientes sumas de los periodos del 2013 al 2016: | 5.1.1 Se reiteran las recomendaciones 5.2.2 y 5.2.3. del Informe No. MICITT-AI-ICI-003-2016, del 21 de diciembre de 2016, en cuanto a referencia 3.4 y 3.5. del apartado de resultados del informe. Se solicita informar a la Auditoría Interna en un plazo de 30 de días naturales el avance de dichas gestiones. | Dirección Administrativa Financiera |  | Directora Administrativa Financiera |  | 07 de febrero de 2018 | 07 de febrero de 2018 | 07 de marzo de 2018 |  | Pendiente
|  |  | 3.1.2. La suma de ¢1.578.903,20 girada de más a la funcionaria Karen Artavia Herrera en agosto de 2017, no se ha empezado a recuperar al 31 de diciembre de 2017, por problemas con el Sistema Integra. | 5.2.1. Se solicita informar a la Auditoría Interna en un plazo de 30 de días naturales el avance de dichas gestiones y acelerar el cobro de la suma acreditada que no corresponde a la funcionaria Karen Artavia Herrera. Se reiteran las recomendaciones de la 5.3.2 a la 5.3.5. del Informe No. MICITT-AI-ICI-003-2016, del 21 de diciembre de 2016, en cuanto a referencia 3.2 del informe. | Jefatura Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos |  | Jefe del Departamento |  | 07 de febrero de 2018 | 07 de febrero de 2018 | 07 de marzo de 2018 |  | Pendiente